## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/02 10:00 | 2019/05/02 19:30 | 開關箱搬運安裝及真空泵安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥霖,胡范英俊
2019-05-03(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/03 10:00 | 2019/05/03 16:30 | 水里淨水場配置加藥桶排水管路及加藥機管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 材料: $245
2019-05-04(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/04 09:30 | 2019/05/04 16:30 | 水里淨水場安裝支撐梁柱工字鐵及安裝加藥機臨時用電拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,楊鎧綸,賴彥霖,胡范英俊
2019-05-06(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/06 09:20 | 2019/05/06 16:00 | 水里淨水場配置加藥桶排水管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,張名範,黎大揚,賴彥宏
2019-05-07(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/07 09:30 | 2019/05/07 17:00 | 水里淨水場配置加藥機管路，羅娜淨水場清除廢棄土 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-05-08(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/08 09:20 | 2019/05/08 17:00 | 水里淨水場配置加藥桶及加藥機排水管路，羅娜淨水場清除廢棄土 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-05-09(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/09 09:30 | 2019/05/09 16:30 | 羅娜淨水場加藥桶入場及廢棄土清除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-05-10(五) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/10 10:30 | 2019/05/10 17:30 | 湳雅場送修緩衝器安裝及試車，新工淨水場MP7盤加裝排風扇，大湳6OO操作機盤電磁開關更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,賴彥霖 | 電磁開關2只(大湳): $672
2019-05-12(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/12 09:00 | 2019/05/12 17:00 | 粉四機及製二機電磁開關更換及線路更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,林彥誠,楊鎧綸,楊明銓,賴彥霖
2019-05-13(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/13 09:30 | 2019/05/13 17:30 | 羅娜淨水場用加藥機基礎座 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-05-14(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/14 09:30 | 2019/05/14 17:30 | 羅娜淨水場廢棄土清除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-05-15(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/15 09:20 | 2019/05/15 16:00 | 羅娜淨水場廢棄土清除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 691-S8: $1000