## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 其他 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 公司配置花蓮玉里羽毛廠開關配置及線路接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森
2020-11-03(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/03 10:50 | 2020/11/03 17:00 | 福星3號井安裝表前開關箱及拉表前一次側線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-04(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/04 10:00 | 2020/11/04 17:00 | 坪林1號井配置人孔至配電盤管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-05(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/05 10:30 | 2020/11/05 17:00 | 福星3號井接外線一次側線路坪林1號井，配合管路，配置管路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-06(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/06 09:30 | 2020/11/06 16:20 | 大湳3號井接表前開關一次側電源 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-07(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/07 09:30 | 2020/11/07 16:00 | 坪林2號井，4號井，英才2號井，大湳3號井安裝水質盤 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-09(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/09 09:00 | 2020/11/09 16:50 | 大湳3號井，英才2號井，坪林4號井，坪林2號井水質盤拉電源線路及箱體固定 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-10(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/10 09:00 | 2020/11/10 17:00 | 坪林４號井，坪林２號井，英才２號井水質盤接電源線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-11(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/11 09:00 | 2020/11/11 18:45 | 坪林1號井埋接地棒及配置地坪管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-12(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/12 09:00 | 2020/11/12 17:00 | 坪林１號井配置地坪管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏 | ACA7928停車費: $80
2020-11-13(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/13 08:50 | 2020/11/13 17:00 | 坪林3號井埋設19a人孔及配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-11-14(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/14 09:30 | 2020/11/14 17:25 | 大湳3號井，英才2號井安裝濁度計及餘氯計 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | AFQ-8630停車費: $20
2020-11-16(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/16 09:30 | 2020/11/16 18:00 | 坪林２號井及坪林４號井安裝濁度計及餘氯計拉控制線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-17(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/17 09:00 | 2020/11/17 17:40 | 坪林3號井接地棒施工及配置地坪管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-18(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/18 09:00 | 2020/11/18 17:30 | 坪林３號井配置地坪管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏 | 材料: $1358
2020-11-19(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/19 08:50 | 2020/11/19 17:30 | 大湳３號井試車及濁度計，餘氯計接控制線路及英才２號井 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-20(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/20 08:40 | 2020/11/20 17:20 | 福星3號井配置表後開關箱至配電盤管路，英才2號井，坪林4號井及坪林2號井接濁度計及餘氯計線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-21(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/21 09:20 | 2020/11/21 17:00 | 坪林1號井安裝開關箱，水質盤及拉控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏 | 停車費: $80
2020-11-23(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/23 10:00 | 2020/11/23 17:30 | 坪林3號井開關箱安裝及水質盤，拉控制線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-11-24(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/24 08:50 | 2020/11/24 17:25 | 福星3號井接地棒施工及地坪管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-25(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/25 10:00 | 2020/11/25 17:30 | 福星３號井配置地坪管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-26(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/26 08:50 | 2020/11/26 17:20 | 坪林１號井，坪林３號井加藥桶，加藥機安裝及管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-11-27(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/27 09:00 | 2020/11/27 17:20 | 坪林1號井加藥桶進藥管路配置及控制線路接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | AFQ-863O停車費: $80
2020-11-28(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/28 09:00 | 2020/11/28 17:20 | 坪林森林公園3號井加藥桶進藥管路配置及控制線路接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | AFQ-8630停車費: $80
2020-11-30(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/30 09:00 | 2020/11/30 17:00 | 坪林森林公園受電盤至台電變電站管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | AFQ-8630加油: $950