## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/01 10:30 | 2019/04/01 17:50 | 新工加壓站更換MP5，6，7開關箱 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 691-S8加油: $1000
2019-04-02(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 新工加壓站更換MP5，6，7盤開關箱及線路復原 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-03(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 18:00 | 新工加壓站MP5，6，7盤線路復原及查線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-04(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/04 08:30 | 2019/04/04 13:10 | 湳雅淨水場排風扇安裝網子防止手伸進風扇內及安裝壓克力板預防端子台裸露碰觸 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-08(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 09:30 | 2019/04/08 16:40 | 水里淨水場清除施工場地物品及浴室內器具拆除，羅娜淨水場配合設計討論施工方法 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 10:30 | 2019/04/09 17:00 | 羅娜淨水廠拆除加藥桶基礎台 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/10 11:00 | 2019/04/10 17:30 | 羅娜淨水廠拆除加藥桶基礎座 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-11(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/11 10:20 | 2019/04/11 15:00 | 湖口營運所安裝壓克力板，新工加壓站查MP5，MP6馬達有無問題 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥宏
2019-04-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/12 09:00 | 2019/04/12 17:20 | 水里淨水場拆除舊有加藥桶及舊有線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,張名範,黎大揚,賴彥宏
2019-04-15(一) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/15 10:00 | 2019/04/15 19:00 | 竹塘看工作現場，古坑樟湖案更換壓力表及拉加藥機控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,楊鎧綸