## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/03 08:30 | 2020/02/03 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機配置GIP風管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-02-04(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/04 08:30 | 2020/02/04 17:30 | 詠星羽毛配置GIP風管及線槽修改 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-02-05(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/05 09:30 | 2020/02/05 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機拉線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-02-06(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/06 08:30 | 2020/02/06 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機拉線路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-02-07(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/07 08:30 | 2020/02/07 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機拉線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 阮德勛,洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚,蕃友謙,胡范英俊
2020-02-10(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/10 08:40 | 2020/02/10 17:30 | 台中卜蜂蛋雞廠M28O線路移裝及M281，2線路拆除，詠星羽毛五格機線路整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-02-11(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/11 08:30 | 2020/02/11 17:30 | 詠星羽毛五格機開關箱接線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,阮德勛,洪啟修,陽文景,黎大揚
2020-02-12(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/12 08:30 | 2020/02/12 17:30 | 詠星羽毛五格機開關箱線路整理接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 阮德勛,洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,楊鎧綸,黎大揚
2020-02-13(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/13 08:20 | 2020/02/13 17:30 | 詠星羽毛五，三格機開關箱線路整理接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 阮德勛,洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,楊鎧綸,黎大揚
2020-02-14(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/14 08:30 | 2020/02/14 17:30 | 詠星羽毛三格機開關箱線路整理接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,洪啟修,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-02-15(六) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/15 08:30 | 2020/02/15 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機開關箱線路整理接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,洪啟修,陽文景,黃勝仁,黎大揚