## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 其他 | 2019/03/01 09:00 | 2019/03/01 17:20 | 卜蜂雲林廠拉38mm2，25Kv高壓電線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德來,張堯彰,黎大揚,蕃友秀,謝和言,賴彥宏 | 691-S8加油: $1000
2019-03-04(一) | 其他 | 2019/03/04 09:10 | 2019/03/04 17:15 | 卜蜂雲林廠拉高壓電纜線及用處理頭 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-03-05(二) | 其他 | 2019/03/05 09:00 | 2019/03/05 16:40 | 卜蜂雲林廠人孔蓋蓋回及舊有線路拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-03-06(三) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/06 09:00 | 2019/03/06 17:40 | 3樓配置風車馬達管路及拉線接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-03-07(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/07 09:10 | 2019/03/07 17:30 | 2樓配置馬達管路，拉線，接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-03-08(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/08 10:00 | 2019/03/08 17:30 | 1樓配置馬達管路及拉線接線安裝電磁開關 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-03-09(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/09 10:00 | 2019/03/09 16:00 | 仙地，樟湖，後棟仔加壓站安裝表前開關箱及一次側管路配置，拉線，接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 691-S8加油: $1000
2019-03-11(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/11 11:10 | 2019/03/11 18:00 | 明新加壓站更換1號抽水機線路 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 691-S8加油: $1000
2019-03-12(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 明新加壓站更換6，8號抽水機線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-03-13(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/13 07:50 | 2019/03/13 16:30 | 明新加壓站更換3號馬達線路，湳雅淨水場安裝欄杆 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-03-14(四) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/14 09:00 | 2019/03/14 23:30 | 更換高壓盤MOF，DS，VCB及變壓器 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,施秉緯,施清淵,謝和言,黃春宏,吳至善
2019-03-15(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/15 09:30 | 2019/03/15 17:20 | 2樓開關箱內電磁開關配置控制線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否