## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | 其他 | 2020/10/05 09:30 | 2020/10/05 17:50 | 台中卜蜂新增油槽區3相22OV開關工程配置電源管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-10-06(二) | 其他 | 2020/10/06 09:00 | 2020/10/06 17:50 | 台中卜蜂油桶新增3相22OV開關工程配置電源管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-10-07(三) | 其他 | 2020/10/07 09:00 | 2020/10/07 17:10 | 台中卜蜂油槽區新增３相２２０Ｖ開關工程拉２２平方電源線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-10-08(四) | 其他 | 2020/10/08 09:10 | 2020/10/08 17:30 | 台中卜蜂油槽區新增3相22OV開關工程變壓器安裝及線路拉線接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-10-09(五) | 其他 | 2020/10/09 09:10 | 2020/10/09 17:20 | 台中卜蜂吸煙室配置插座電源及日光燈管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-10-12(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/12 10:00 | 2020/10/12 16:50 | 英才2號井安裝水位計及接超音波，加藥機，流量計線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏 | 4532-P8停車費: $10
2020-10-13(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/13 09:20 | 2020/10/13 17:00 | 大湳３號井拉控制線路及加藥桶，水位計深井，超音波水位計安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-10-14(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/14 09:10 | 2020/10/14 17:00 | 坪林森林公園2號井4號井接流量計及加藥機線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-10-15(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/15 09:00 | 2020/10/15 16:40 | 坪林森林公園４號井表頭調整及測試，台中卜蜂油槽旁更換４孔引掛式接頭及蛋雞廠更換匯流排 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏