## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 泰國盤谷拉控制線及控制箱線路整理接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 泰國盤谷開關箱線路整理接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 泰國盤谷開關箱線路整理接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 泰國盤谷控制箱線路整理接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 泰國盤谷ＰＬＣ盤線路整理，接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 泰國盤谷ＰＬＣ盤整理線路，接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 泰國盤谷ＰＬＣ盤接線及線路整理，馬達試方向 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:00 | 回臺灣 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-10(三) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/10 09:20 | 2019/07/10 16:00 | 台中卜蜂配置油壓機管路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,謝承宏
2019-07-11(四) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/11 09:00 | 2019/07/11 17:30 | 台中卜蜂拉馬達線路及開關安裝線路配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,謝承宏
2019-07-12(五) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/12 09:00 | 2019/07/12 17:30 | 詠星羽毛升降機看線路移裝，台中卜蜂查對講機線路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏
2019-07-15(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/15 09:30 | 2019/07/15 17:00 | 水里淨水場配置加藥機管路及加藥機安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚,賴彥宏,楊浩銓
2019-07-16(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/16 09:30 | 2019/07/16 17:30 | 羅娜淨水場安裝加藥機管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-07-17(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/17 09:00 | 2019/07/17 17:30 | 水里淨水場配置加藥機管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚,賴彥宏
2019-07-18(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/18 09:00 | 2019/07/18 17:00 | 水里淨水場配置加藥桶進藥管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景 | AHR-2773加油: $500
2019-07-22(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/22 09:30 | 2019/07/22 16:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊浩銓,賴彥宏
2019-07-23(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/23 09:00 | 2019/07/23 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統配置管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥宏
2019-07-24(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/24 09:00 | 2019/07/24 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統配置管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊浩銓,賴彥宏
2019-07-25(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/25 09:00 | 2019/07/25 17:30 | 熟一廠後粉碎系統配置管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊浩銓
2019-07-26(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/26 10:00 | 2019/07/26 16:40 | 羅娜淨水場埋設接地棒及拉線路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,楊浩銓,黎大揚,賴彥宏 | BDC-2906加油: $1000
2019-07-29(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/29 10:00 | 2019/07/29 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統配置管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊浩銓,賴彥宏
2019-07-30(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/30 09:00 | 2019/07/30 17:30 | 熟一廠後粉碎系統配置馬達及控制管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黎大揚,楊浩銓
2019-07-31(三) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/31 09:00 | 2019/07/31 17:20 | 電動操作機安裝，管路配置及基礎座施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,賴彥霖,胡范英俊