## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/10/01 08:40 | 2018/10/01 17:00 | 試車，生產及線路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠
2018-10-02 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:50 | 開關箱內舊有器具拆除重新整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-03 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:40 | 開關箱內舊有器具拆除重新整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-04 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/04 07:50 | 2018/10/04 17:40 | 開關箱安裝NFB開關底版固定 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-05 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/05 07:50 | 2018/10/05 17:40 | 公司配置開關箱開關位置安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 10:00 | 2018/10/08 17:20 | 舊有圍籬及開關箱拆除 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 堯彰，柏祐，大揚 | 691一S8加油: $2280
2018-10-09 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 舊有圍籬及開關箱，線路拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，大揚
2018-10-10 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/10 07:40 | 2018/10/10 17:40 | 開關箱配置開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-11 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/11 07:40 | 2018/10/11 17:40 | 開關箱配置開關位置，陽達羽毛水洗開關箱查線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 大揚
2018-10-12 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/12 07:50 | 2018/10/12 17:40 | 開關箱配置開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-13 | 其他 | 2018/10/13 10:00 | 2018/10/13 17:30 | 高雄卜蜂舊廠4樓成品桶失火管路及線路復原拉線接線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 堯彰，柏祐，大揚
2018-10-14 | 其他 | 2018/10/14 08:40 | 2018/10/14 17:30 | 高雄卜蜂舊廠4樓成品桶失火管路及線路復原接線及測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，大揚 | 691-S8加油: $2000
2018-10-15 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/15 09:50 | 2018/10/15 16:40 | 發電機試馬達負載下運轉及ATS測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否