## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/03 07:40 | 2018/12/03 17:40 | 公司開關箱安裝配置開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-04(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 07:40 | 2018/12/04 17:40 | 公司開關箱配置安裝開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/05 07:40 | 2018/12/05 17:40 | 公司開關箱配置安裝開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,黃柏祐,賴彥宏
2018-12-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 07:40 | 2018/12/06 17:40 | 公司配置盤谷牧場開關線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-07(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/07 07:40 | 2018/12/07 17:40 | 公司配置盤谷牧場開關線路，壽米屋更換人機 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-10(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/10 07:40 | 2018/12/10 17:40 | 公司安裝龍聯及盤谷牧場開關箱日光燈及風扇線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-11(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/11 07:40 | 2018/12/11 17:40 | 公司配置盤谷牧場PLC盤PLC安裝配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-12(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/12 07:40 | 2018/12/12 17:40 | 公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,賴彥宏,黎大揚
2018-12-13(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/13 07:40 | 2018/12/13 17:40 | 公司配置盤谷牧場，PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-14(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 07:40 | 2018/12/14 17:40 | 公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,賴彥宏,黎大揚