## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-01(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/01 08:00 | 2019/06/01 17:30 | 泰國盤谷配置馬達及控制管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-03(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 泰國盤谷配置乾燥機馬達及控制管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-04(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 泰國盤谷配置乾燥機馬達及控制管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 泰國盤谷配置乾燥機馬達及控制管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 泰國盤谷配置馬達及控制管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-07(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/07 08:00 | 2019/06/07 17:30 | 泰國盤谷回冷機配置馬達及控制管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-08(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/08 08:00 | 2019/06/08 17:30 | 泰國盤谷配置積箱馬達及控制管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-10(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 泰國盤谷配置回冷機PU管管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-11(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 泰國盤谷配置乾燥機控制管路及PU管管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-12(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 泰國盤谷配置乾燥機控制管路及PU管管路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓
2019-06-13(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 泰國盤谷配置ＰＵ管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓
2019-06-14(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 泰國盤谷配置ＰＵ管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓