## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/02 09:40 | 2019/09/02 17:30 | 水里淨水場更換開關箱內迴路保護器施耐德 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,張堯彰,陽文景,黎大揚,吳至善
2019-09-03(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/03 09:10 | 2019/09/03 17:00 | 水里淨水場及羅娜淨水場更換施耐德迴路保護器 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-09-04(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/04 09:10 | 2019/09/04 00:00 | 水里淨水場用開關箱基礎座及水泥澆置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,施清淵,張堯彰,陽文景,黃春宏,黎大揚,蕃友秀 | AWR-6125加油: $1000
2019-09-05(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/05 10:20 | 2019/09/05 00:00 | 水里淨水場搬運開關箱及定位安裝，配合加藥機廠商更換加藥機水里及羅娜 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,施清淵,陽文景,黃春宏,張堯彰,黎大揚,蕃友秀 | 691-S8加油: $1000
2019-09-06(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:20 | 水里淨水場舊有開關箱移除及新的開關箱搬運定位，線路復原 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,張堯彰,黎大揚
2019-09-09(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/09 09:00 | 2019/09/09 17:30 | 水里淨水場PAC盤接加藥機線路及線路整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,張堯彰,黎大揚,陽文景
2019-09-10(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/10 09:10 | 2019/09/10 17:20 | 水里淨水場貼藥桶藥位目測管刻度，及舊有開關箱及線路拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,張堯彰,陽文景,黎大揚,吳至善
2019-09-11(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/11 09:00 | 2019/09/11 17:00 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統拉馬達線路及控制線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸 | 691-S8加油: $1000
2019-09-12(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/12 09:00 | 2019/09/12 17:00 | 台中卜蜂製一，二機安裝開關及管路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | AWR-6125加油: $1000