## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/10/01 08:40 | 2018/10/01 17:00 | 試車，生產及線路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠
2018-10-02 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:50 | 開關箱內舊有器具拆除重新整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-03 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:40 | 開關箱內舊有器具拆除重新整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-04 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/04 07:50 | 2018/10/04 17:40 | 開關箱安裝NFB開關底版固定 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-05 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/05 07:50 | 2018/10/05 17:40 | 公司配置開關箱開關位置安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 10:00 | 2018/10/08 17:20 | 舊有圍籬及開關箱拆除 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 堯彰，柏祐，大揚 | 691一S8加油: $2280
2018-10-09 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 舊有圍籬及開關箱，線路拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，大揚
2018-10-10 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/10 07:40 | 2018/10/10 17:40 | 開關箱配置開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-11 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/11 07:40 | 2018/10/11 17:40 | 開關箱配置開關位置，陽達羽毛水洗開關箱查線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 大揚
2018-10-12 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/12 07:50 | 2018/10/12 17:40 | 開關箱配置開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-13 | 其他 | 2018/10/13 10:00 | 2018/10/13 17:30 | 高雄卜蜂舊廠4樓成品桶失火管路及線路復原拉線接線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 堯彰，柏祐，大揚
2018-10-14 | 其他 | 2018/10/14 08:40 | 2018/10/14 17:30 | 高雄卜蜂舊廠4樓成品桶失火管路及線路復原接線及測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，大揚 | 691-S8加油: $2000
2018-10-15 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/15 09:50 | 2018/10/15 16:40 | 發電機試馬達負載下運轉及ATS測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-10-16 | 飼料廠 | 2018/10/16 10:00 | 2018/10/16 12:20 | 三久牧場熟化機暫存桶新增振動馬達查線路接線低位線路查修，下午公司配置龍聯開關箱內電磁開關線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 柏祐
2018-10-17 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/17 07:40 | 2018/10/17 17:40 | 配置開關箱內開關控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，大揚
2018-10-18 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/18 07:50 | 2018/10/18 17:30 | 開關箱內電磁開關配置控制線路準備新竹發電機ATS要用的材料 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 堯彰，大揚
2018-10-19 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 19:10 | 高壓停電安裝ATS及銅排線路 |  | 691-S8 | 2.5 | 否 | 堯彰，柏祐，大揚，總經理，阿來，阿秀 | 691-S8加油: $1000
2018-10-20 | 其他 | 2018/10/20 09:00 | 2018/10/20 16:00 | 立耀拆除消防泵浦，發電機及一些其他周邊，荷重元拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚，彥霖，宥榕，阿俊，阿善
2018-10-22 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/22 07:50 | 2018/10/22 17:40 | 開關箱內電磁開關配置控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 大揚，柏祐
2018-10-23 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/23 07:50 | 2018/10/23 17:40 | 開關箱內電磁開關配置控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-24 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/24 11:40 | 2018/10/24 17:30 | MOF盤CT，PT配置線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 凱綸
2018-10-25 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/25 07:50 | 2018/10/25 17:30 | MOF盤CT，PT接線路及送電，現場器具送電測試 |  | APZ-9039 | 1 | 否 | 凱綸，泓銘 | APZ一9039加油: $1000
2018-10-26 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/26 10:00 | 2018/10/26 16:40 | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 凱綸，泓銘
2018-10-29 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/29 09:20 | 2018/10/29 17:40 | 測試操作機及調整，線路修改，抽水機測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 凱綸，清淵，阿宏，宥榕
2018-10-30 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/30 10:00 | 2018/10/30 17:30 | 3千3發電機室安裝PLC盤及配置通訊管路，拉線，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 凱綸，泓銘
2018-10-31 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/31 09:20 | 2018/10/31 17:30 | MP1，MP2盤濾波器一次側加裝隔離電磁開關及配置線路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 凱綸，泓銘