## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:40 | 公司配置中央公園開關位置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 19:00 | 公司配置中央公園開關位置 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 20:00 | 公司配置中央公園開關銅排 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:50 | 公司配置中央公園開關銅排 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 20:00 | 公司配置中央公園表前開關箱銅排及線路 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 20:00 | 公司配置中央公園表前開關箱線路及銅排 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 22:00 | 中央公園箱體安裝定位及抽水桶馬達線路接線 |  | AHR-2773 | 4.5 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,胡范英俊,陽文景,黃威霖,黃春宏,詹季達,蔡睿森,蕃友謙,賴彥霖,謝承宏
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 09:00 | 2021/05/10 23:30 | 中央公園拉表後開關線路及壓接 |  | AHR-2773 | 6 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,黃威霖,黃春宏,蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 09:00 | 2021/05/11 18:30 | 中央公園接表前開關台電一次側線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蔡睿森,蕃友謙
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 12:40 | 2021/05/12 20:50 | 早上公司吊運鐵板及鋼軌樁，下午中央公園台電送電接線及馬達試車 |  | AFQ-8630 | 4.5 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃威霖,黃春宏,蔡睿森,賴彥霖
2021-05-13(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/13 09:00 | 2021/05/13 19:00 | 中央公園試車及接線路，環境整理 |  | KEJ-8636 | 1.5 | 否 | 吳至善,林冠翔,施秉緯,黃威霖,黃春宏,蔡睿森,蕃友謙
2021-05-14(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/14 09:00 | 2021/05/14 11:00 | 出水里第一站線路挖斷流量計及污水抽水機線路復原，公司配置台中卜蜂開關控制線路，組全興臨時盤表前線路 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 蔡睿森
2021-05-17(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/17 13:30 | 2021/05/17 18:10 | 出水里第一站流量計，污水抽水機線路被挖斷復原，早上公司配置台中卜蜂開關控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-05-18(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/18 09:00 | 2021/05/18 16:00 | 彰化三場更換ＮＦＢ開關及ＡＴＳ，全興５號井及８號井臨時盤接外線 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖,謝承宏,胡范英俊 | ＡＨＲ—２７７３加油: $1000
2021-05-19(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/19 09:00 | 2021/05/19 16:00 | 全興5號及8號井送電及拉表後至臨時盤的主線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森,陽文景,謝承宏
2021-05-20(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/20 09:00 | 2021/05/20 11:20 | 出水里第一站流量計線路復原及污水抽水機線路，下午公司配置台中卜蜂粉碎控制盤控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森,陽文景
2021-05-21(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:40 | 公司配置台中卜蜂粉碎機控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,蕃友謙
2021-05-24(一) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 公司配置台中卜蜂粉碎及冷却開關控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-05-25(二) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/25 09:30 | 2021/05/25 17:30 | 載運粉碎及冷却開關箱至台中卜蜂安裝定位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蔡睿森,賴彥霖
2021-05-26(三) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/26 09:00 | 2021/05/26 17:10 | 台中卜蜂粉碎機及冷却機開關箱控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-05-27(四) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/27 09:00 | 2021/05/27 17:30 | 台中卜蜂粉碎及冷却盤盤內控制線路配線及整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-05-28(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/28 10:00 | 2021/05/28 17:20 | 台中卜蜂粉碎及冷却開關箱拉一次側電源線及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森 | ＡＨＲ—２７７３加油: $1000
2021-05-31(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/31 09:10 | 2021/05/31 17:45 | 彰化三場１，３台抽水機安裝緩衝器及電磁開關 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森