## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/03 07:40 | 2018/12/03 17:40 | 公司開關箱安裝配置開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-04(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 07:40 | 2018/12/04 17:40 | 公司開關箱配置安裝開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/05 07:40 | 2018/12/05 17:40 | 公司開關箱配置安裝開關位置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,黃柏祐,賴彥宏
2018-12-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 07:40 | 2018/12/06 17:40 | 公司配置盤谷牧場開關線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-07(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/07 07:40 | 2018/12/07 17:40 | 公司配置盤谷牧場開關線路，壽米屋更換人機 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-10(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/10 07:40 | 2018/12/10 17:40 | 公司安裝龍聯及盤谷牧場開關箱日光燈及風扇線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-11(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/11 07:40 | 2018/12/11 17:40 | 公司配置盤谷牧場PLC盤PLC安裝配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-12(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/12 07:40 | 2018/12/12 17:40 | 公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,賴彥宏,黎大揚
2018-12-13(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/13 07:40 | 2018/12/13 17:40 | 公司配置盤谷牧場，PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-14(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 07:40 | 2018/12/14 17:40 | 公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,賴彥宏,黎大揚
2018-12-17(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/17 10:30 | 2018/12/17 15:00 | 龍聯實業看工作現場查線路，公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐
2018-12-18(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/18 07:40 | 2018/12/18 18:00 | 公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-19(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/19 09:30 | 2018/12/19 17:30 | 龍聯實業現場開關箱查線路，拆線路及舊有開關箱拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-20(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/20 07:50 | 2018/12/20 17:30 | 龍聯實業拆除舊有開關箱，線路，新的開關箱安裝定位 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-21(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/21 07:50 | 2018/12/21 17:30 | 龍聯實業拉外部線路至新開關箱內 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-22(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/22 07:40 | 2018/12/22 16:30 | 龍聯實業舊有線路拉進開關箱內及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-24(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/24 10:40 | 2018/12/24 17:40 | 龍聯實業舊有線路拉進動力盤內及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-25(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/25 07:50 | 2018/12/25 17:30 | 龍聯實業開關箱内接馬達線路及查線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-26(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/26 07:50 | 2018/12/26 17:40 | 龍聯實業查外部控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-27(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/27 07:50 | 2018/12/27 17:40 | 龍聯實業安裝NFB開關，電磁開關線路配置及馬達線接線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-28(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/28 07:40 | 2018/12/28 17:10 | 龍聯實業測試馬達方向，查線對編號 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏