## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/25 09:30 | 2021/05/25 17:30 | 載運粉碎及冷却開關箱至台中卜蜂安裝定位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蔡睿森,賴彥霖
2021-05-26(三) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/26 09:00 | 2021/05/26 17:10 | 台中卜蜂粉碎機及冷却機開關箱控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-05-27(四) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/27 09:00 | 2021/05/27 17:30 | 台中卜蜂粉碎及冷却盤盤內控制線路配線及整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-05-28(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/28 10:00 | 2021/05/28 17:20 | 台中卜蜂粉碎及冷却開關箱拉一次側電源線及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森 | ＡＨＲ—２７７３加油: $1000
2021-05-31(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/31 09:10 | 2021/05/31 17:45 | 彰化三場１，３台抽水機安裝緩衝器及電磁開關 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森