## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/03 09:30 | 2020/08/03 16:30 | 坪林森林公園人孔穿引線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | ６９１—Ｓ８加油: $1000
2020-08-04(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/04 09:00 | 2020/08/04 17:00 | 坪林森林公園人孔穿引線及管口處理用喇叭口 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-Ｓ8停車費: $80
2020-08-05(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/05 09:00 | 2020/08/05 16:30 | 坪林森林公園人孔管路用喇叭口，福星，英才，大湳看施工地點及場所 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,謝承宏 | 4532-P8停車費: $30
2020-08-06(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/06 09:30 | 2020/08/06 17:10 | 麗園公園配置管路及安裝洗眼器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,黃春宏,蔡睿森,賴彥霖,謝承宏,黃威霖 | 4532-P8停車費: $10
2020-08-07(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/07 09:00 | 2020/08/07 16:40 | 麗園公園配置加藥管路及拉加藥機線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-08-10(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/10 08:50 | 2020/08/10 16:50 | 坪林森林公園4號井配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | AFQ-8630停車費: $40
2020-08-11(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/11 08:50 | 2020/08/11 16:30 | 坪林森林公園４號井配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | ＡＦＱ—８６３０加油: $1000
2020-08-12(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/12 09:00 | 2020/08/12 16:40 | 坪林森林公園4號井修改管路及載運管材至英才2號井放置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | AFQ-8630停車費: $80
2020-08-13(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/13 09:00 | 2020/08/13 16:30 | 坪林森林公園4號井配置管路及人孔泥沙清除 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | ＡＦＱ-8630停車費: $80
2020-08-14(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/14 07:40 | 2020/08/14 17:30 | 坪林森林公園拉4號井線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | AFQ-8630停車費: $80
2020-08-15(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:30 | 坪林森林公園4號井拉線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | AFQ-8630停車費: $80
2020-08-17(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/17 09:00 | 2020/08/17 17:00 | 坪林森林公園拉4號井線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | AFQ-8630停車費: $80
2020-08-18(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/18 07:40 | 2020/08/18 17:00 | 坪林森林公園4號井拉線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | ６９１—Ｓ８停車費: $30
2020-08-19(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/19 08:55 | 2020/08/19 17:00 | 英才2號井配置管路，坪林森林公園4號井拉線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,謝承宏
2020-08-20(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/20 08:50 | 2020/08/20 17:00 | 英才2號井配置管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-08-21(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/21 07:50 | 2020/08/21 16:30 | 英才2號井配置管路 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | BEV-2087停車費: $20
2020-08-24(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/24 09:10 | 2020/08/24 17:00 | 英才2號井配置管路，坪林森林公園拉4號井線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-08-25(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/25 09:30 | 2020/08/25 17:00 | 搬運管材及管件至大湳3號井放置，坪林森林公園清管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | AFQ-8630停車費: $10
2020-08-26(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/26 09:00 | 2020/08/26 17:00 | 坪林森林公園清除1號井管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-08-27(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/27 08:50 | 2020/08/27 17:30 | 坪林森林公園清除1號井管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-08-28(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/28 07:50 | 2020/08/28 17:10 | 坪林森林公園2號井，4號井箱體安裝及載運英才開關至英才公園放置，接地棒拖工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 4532-P8停車費: $80
2020-08-29(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/29 08:50 | 2020/08/29 16:50 | 英才２號井接地施工及管路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-08-31(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/31 09:00 | 2020/08/31 17:00 | 英才２號井配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | ６９１—Ｓ８停車費: $20