## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/01 09:00 | 2021/06/01 17:30 | 彰化三場１，３號抽水機配置緩衝器線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-06-02(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/02 09:00 | 2021/06/02 17:30 | 彰化三場配置發電機起動信號及通訊管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-06-03(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/03 09:00 | 2021/06/03 17:20 | 彰化三場１，３號抽水機緩衝器及電磁開關配置線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-06-05(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 公司安裝中央公園流量計表頭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-06-07(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 公司配置中央公園流量計表頭線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-06-08(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 18:30 | 早上配置中央公園流量計表頭線路，下午載運箱子至現場安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-06-09(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/09 09:10 | 2021/06/09 17:20 | 彰化三場１號抽水機緩衝器及電磁開關配置控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-06-10(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/10 09:00 | 2021/06/10 17:20 | 彰化三場3號抽水機配置緩衝器及電磁開關控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-06-11(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/11 09:00 | 2021/06/11 17:30 | 彰化三場拉發電機起動信號及通訊線路，緩衝器至ＰＬＣ盤控制線路拉線及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-06-15(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/06/15 09:20 | 2021/06/15 17:15 | 原料控制室拉網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陳泓銘,陽文景,蔡睿森