## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 機修 | 2020/04/01 09:00 | 2020/04/01 17:30 | 一統飼料玉米倉（出倉）新增閘門開關拉控制線路及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-04-06(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/06 09:00 | 2020/04/06 15:30 | 義竹營運所看工作現場 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2020-04-07(二) | 機修 | 2020/04/07 09:00 | 2020/04/07 17:10 | 一統飼料玉米倉流程圖面板安裝押扣開關，線路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-04-08(三) | 機修 | 2020/04/08 09:00 | 2020/04/08 17:00 | 一統飼料玉米倉開關箱修改線路及現場凸位，平面開關接線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠 | 4532-P8加油: $500
2020-04-09(四) | 機修 | 2020/04/09 08:50 | 2020/04/09 17:10 | 一統飼料玉米倉試車洗管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 08:20 | 2020/04/11 17:30 | 義竹營運所更換VCB及25KV100mm2高壓線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,施秉緯,施清淵,張名範,張堯彰,陳浚騰,陽文景,黃政寧,黃春宏,黃勝仁,楊鎧綸,黎大揚,蕃友謙,謝承宏
2020-04-12(日) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/12 09:00 | 2020/04/12 19:00 | 義竹營運所更換ACV及ATS，銅排 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,胡范英俊,陳浚騰,黃春宏,楊鎧綸
2020-04-13(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 公司流量計IP68測試，一統飼料玉米暫存桶安裝高位計及線路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃勝仁
2020-04-14(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/14 09:00 | 2020/04/14 17:30 | 台中卜蜂配置網路管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-04-15(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/15 09:00 | 2020/04/15 17:30 | 台中卜蜂配置網路管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚