## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/01 09:00 | 2019/11/01 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎查控制線路，拉線，接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-11-04(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/04 09:00 | 2019/11/04 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統，熟一廠開關安裝電流轉換器 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景
2019-11-05(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/05 09:00 | 2019/11/05 17:10 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統，熟一廠開關安裝電流轉換器及線路配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-11-06(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/06 09:00 | 2019/11/06 17:20 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統，熟一廠開關安裝電流轉換器及線路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 4538-P8加油: $500
2019-11-07(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/07 09:00 | 2019/11/07 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統，熟一廠配置天車管路及拉線接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2019-11-08(五) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/08 09:00 | 2019/11/08 11:30 | 竹塘鄉竹林路控制盤安裝表頭及線路修改，水里淨水場補水泥 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2019-11-11(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/11 09:00 | 2019/11/11 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統P22-12，13馬達配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-11-12(二) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/12 09:10 | 2019/11/12 11:20 | 竹塘鄉竹林路操作機設定及測試動作，台中卜蜂熟一廠後粉碎P22-12，13馬達拉線路開關安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-11-13(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/13 09:00 | 2019/11/13 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎P22-12，13馬達開關箱配置線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,黎大揚 | AWR-6125加油: $1000
2019-11-14(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/14 09:20 | 2019/11/14 22:00 | 伯公坑加壓坫開關箱定位安裝 |  | APZ-9039 | 5 | 否 | 賴彥霖
2019-11-15(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/15 09:00 | 2019/11/15 17:10 | 伯公坑加壓站開關箱定位及開關箱至PLC盤線路連結 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚,賴彥霖
2019-11-18(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/18 09:10 | 2019/11/18 17:20 | 伯公坑加壓站配置馬達管路4"白鐵管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚,賴彥霖
2019-11-19(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/19 09:10 | 2019/11/19 17:20 | 伯公坑加壓站配置4"白鐵管抽水機管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-11-20(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/20 09:10 | 2019/11/20 17:10 | 伯公坑加壓站配置操作機管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚,賴彥霖,陳泓銘
2019-11-21(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/21 09:10 | 2019/11/21 16:30 | 伯公坑加壓站配置操作機及壓力計管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖
2019-11-22(五) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/22 13:40 | 2019/11/22 17:40 | 詠星羽毛更換電磁閥，台中卜蜂製粒一，二機控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-11-24(日) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/24 09:00 | 2019/11/24 19:30 | 台中卜蜂製一，二機舊有馬達及控制線路移至新控制盤內 |  | AHR-2773 | 2 | 否 | 張堯彰,陳泓銘,黎大揚
2019-11-25(一) | 其他 | 2019/11/25 09:00 | 2019/11/25 18:00 | 台中卜蜂粉一機更換，更換500A開關及線路復原 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,黎大揚 | 材料E75盒接: $187
2019-11-26(二) | 其他 | 2019/11/26 10:00 | 2019/11/26 14:00 | 高雄卜蜂載運線盤及控制線，興隆岡山廠床及雜物清除運回公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景 | 691-S8加油: $1000
2019-11-27(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/27 09:10 | 2019/11/27 17:10 | 伯公坑加壓站4"ST管切平及管口研磨平整 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-11-28(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/28 09:20 | 2019/11/28 17:30 | 伯公坑加壓站用接地線及管路配置，台中卜蜂製一，二機舊有管路，線路拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-11-29(五) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/29 10:30 | 2019/11/29 17:30 | 福峰酒廠查線路，台中卜蜂製一，二機舊有管路線路拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚