## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 10:30 | 2019/01/02 17:30 | 龍聯實業開關箱內更換積熱電譯及接馬達線路，控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-03(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/03 07:40 | 2019/01/03 17:30 | 龍聯實業開關箱內接控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-04(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/04 07:40 | 2019/01/04 17:00 | 龍聯實業開關箱內接控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-05(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/05 09:30 | 2019/01/05 22:30 | 龍聯實業開關箱內接外部控制線路至PLC |  | AHR-2773 | 4.5 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-07(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/07 10:20 | 2019/01/07 17:30 | 試車及查線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-08(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/08 09:30 | 2019/01/08 17:30 | 龍聯實業試車查線路，接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-09(三) | 羽毛廠 | 2019/01/09 09:30 | 2019/01/09 11:30 | 詠星羽毛水洗開關箱更換電磁開關，公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-10(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/10 09:20 | 2019/01/10 18:10 | 龍聯實業安裝電流轉換器及線路配置查線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-11(五) | 其他 | 2019/01/11 09:10 | 2019/01/11 16:30 | 台中卜蜂看掃倉機工作現場，湖口所配電設備整修工程看場地 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 張堯彰
2019-01-14(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/14 10:20 | 2019/01/14 17:30 | 場地整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-01-15(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 09:30 | 2019/01/15 17:30 | 泰安2號井低強度混凝土澆置，台中卜蜂RC新增掃倉油壓機工程配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 油資: $1000