## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/01 09:00 | 2020/07/01 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,謝承宏 | 4532-P8停車費: $20
2020-07-02(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/02 09:00 | 2020/07/02 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-07-04(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/04 09:00 | 2020/07/04 17:40 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,謝承宏 | 691-S8加油: $1000
2020-07-06(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/06 09:00 | 2020/07/06 16:30 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-07-07(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/07 09:00 | 2020/07/07 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-07-08(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/08 09:00 | 2020/07/08 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡睿森,謝承宏,施清淵 | 691-S8加油: $1000
2020-07-09(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/09 09:20 | 2020/07/09 17:10 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-07-10(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/10 08:50 | 2020/07/10 17:30 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-07-11(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/11 09:00 | 2020/07/11 16:30 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡睿森,謝承宏 | ６９１—Ｓ８加油: $1000
2020-07-13(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/13 08:50 | 2020/07/13 16:40 | 國營會抽查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-07-14(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/14 09:00 | 2020/07/14 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8加油: $1000
2020-07-15(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/15 08:50 | 2020/07/15 16:40 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80