## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 08:30 | 2020/05/04 17:30 | 台中卜蜂水泥SILO失火管路及線路復原，配置網路管路 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-05(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/05 09:00 | 2020/05/05 17:30 | 台中卜蜂配置鐵皮SILO網路管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-06(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/06 09:00 | 2020/05/06 17:20 | 台中卜蜂比網路線路長度 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-07(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:00 | 福壽沙鹿廠接75HP擠壓機一次側電源，台中卜蜂比網路線路長度 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-05-08(五) | 機修 | 2020/05/08 09:00 | 2020/05/08 17:00 | 台中卜蜂水泥SILO失火線路及照明復原拉線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-11(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/11 09:50 | 2020/05/11 18:00 | 義竹工業區水質監測，朴子蓄水池更換表前開關箱及線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-12(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/12 09:30 | 2020/05/12 17:40 | 台170線水質監測箱更換表前開關箱，東興米廠查修高位線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-13(三) | 機修 | 2020/05/13 09:00 | 2020/05/13 17:30 | 東興米廠查修高位線路及積料開關線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-14(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/14 09:00 | 2020/05/14 17:20 | 台中卜蜂比網路線路長度 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-15(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/15 09:00 | 2020/05/15 17:10 | 台中卜蜂鐵皮SILO拉網路線及開關箱安裝定位 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-18(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/18 09:00 | 2020/05/18 17:30 | 台中卜蜂拉網路線水泥ＳＩＬＯ.舊廠７樓.６樓.５樓 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-19(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/19 09:00 | 2020/05/19 17:20 | 台中卜蜂蛋雞廠拉網路線４，５，６樓 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-20(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/20 09:00 | 2020/05/20 17:20 | 台中卜蜂拉蛋雞廠４，３，２樓網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-21(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/21 08:50 | 2020/05/21 17:30 | 台中卜蜂舊廠４，３，２樓拉網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-22(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/22 09:00 | 2020/05/22 17:30 | 台中卜蜂舊廠１樓半，１樓拉網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-25(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/25 08:50 | 2020/05/25 17:30 | 台中卜蜂新廠３，４樓拉網路線及平倉拉網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-26(二) | 機修 | 2020/05/26 09:00 | 2020/05/26 17:30 | 台中卜蜂１３—１，１４—１馬達安裝電流轉換器及配置線路，網路管路補油漆 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-27(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/27 09:00 | 2020/05/27 17:00 | 台中卜蜂網路開關箱安裝日光燈及分享器，線路配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-05-28(四) | 其他 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 公司焊接接地棒用的電阻 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-05-29(五) | 其他 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 公司焊接接地棒用的電阻 |  | 無車輛 | 0 | 否