## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/07/01 09:00 | 2021/07/01 17:10 | 福壽混合機配置管路及拉控制線取信號，試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陳泓銘,陽文景,蔡睿森
2021-07-02(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/07/02 09:00 | 2021/07/02 17:10 | 舊有網路線拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-07-05(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/07/05 09:00 | 2021/07/05 17:20 | 台中卜蜂拆除舊有網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,詹季達,蔡睿森
2021-07-06(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/07/06 09:00 | 2021/07/06 17:10 | 台中卜蜂拆除舊有網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-07-07(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/07 10:40 | 2021/07/07 17:00 | 倡和場開關箱安裝定位 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,黃春宏,蔡睿森,賴彥霖
2021-07-08(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/08 09:00 | 2021/07/08 17:00 | 協和加壓2站更換開關箱 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-07-09(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/09 09:20 | 2021/07/09 17:30 | 倡和埸舊有馬達線路及控制線路移至新開關箱內 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,陳明智,陽文景,黃威霖,黃春宏,詹季達,蔡睿森,蕃友謙
2021-07-10(六) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/07/10 08:45 | 2021/07/10 17:00 | 台中卜蜂熟二廠配合鐵工拆除舊有馬達線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-07-12(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/12 09:20 | 2021/07/12 17:00 | 倡和場拉發電機電源到新增ATS盤，臨時線路拉至線槽內 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 阮德勛,陽文景,詹季達,蔡睿森
2021-07-13(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/13 09:00 | 2021/07/13 17:00 | 蓄水池配置水位計管路，倡和埸蓋線槽蓋 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-07-14(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/07/14 10:00 | 2021/07/14 17:30 | ２２號井安裝開關箱，隔離開關箱，壓力箱及拉線接線 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森
2021-07-15(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/07/15 09:00 | 2021/07/15 17:00 | 三場２２號井拉流量計線路及投射燈安裝配置管路，拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森