## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/01 10:30 | 2019/04/01 17:50 | 新工加壓站更換MP5，6，7開關箱 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 691-S8加油: $1000
2019-04-02(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 新工加壓站更換MP5，6，7盤開關箱及線路復原 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-03(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 18:00 | 新工加壓站MP5，6，7盤線路復原及查線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-04(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/04 08:30 | 2019/04/04 13:10 | 湳雅淨水場排風扇安裝網子防止手伸進風扇內及安裝壓克力板預防端子台裸露碰觸 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-08(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 09:30 | 2019/04/08 16:40 | 水里淨水場清除施工場地物品及浴室內器具拆除，羅娜淨水場配合設計討論施工方法 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 10:30 | 2019/04/09 17:00 | 羅娜淨水廠拆除加藥桶基礎台 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/10 11:00 | 2019/04/10 17:30 | 羅娜淨水廠拆除加藥桶基礎座 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-11(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/11 10:20 | 2019/04/11 15:00 | 湖口營運所安裝壓克力板，新工加壓站查MP5，MP6馬達有無問題 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥宏
2019-04-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/12 09:00 | 2019/04/12 17:20 | 水里淨水場拆除舊有加藥桶及舊有線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,張名範,黎大揚,賴彥宏
2019-04-15(一) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/15 10:00 | 2019/04/15 19:00 | 竹塘看工作現場，古坑樟湖案更換壓力表及拉加藥機控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,楊鎧綸
2019-04-16(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/16 09:30 | 2019/04/16 17:10 | 羅娜淨水場修改排水管路，水里淨水場浴室打管溝埋管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-17(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/17 09:00 | 2019/04/17 17:30 | 羅娜淨水場澆置加藥桶平台混凝土，水里淨水場浴室埋設排水管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-18(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/18 10:00 | 2019/04/18 17:00 | 新工加壓站MP7盤加裝PID表線路配置及馬達測試調整表頭 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-20(六) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/04/20 09:00 | 2019/04/20 17:00 | 粉一，二，三，四機馬達線路套蛇管及線路整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-21(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/04/21 09:00 | 2019/04/21 16:30 | 更換粉三機電磁開關及線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,賴彥宏
2019-04-22(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/22 10:30 | 2019/04/22 17:00 | 水里淨水場浴室打擊冷水及熱水管溝，排水管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,張名範,黎大揚,賴彥宏
2019-04-23(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/23 09:40 | 2019/04/23 17:30 | 水里淨水場浴室打擊冷水及熱水管溝，排水管路，管路配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-24(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/24 09:40 | 2019/04/24 17:00 | 水里淨水場浴室配置給水管及熱水管路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 6082-LG加油: $1000
2019-04-25(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/25 09:40 | 2019/04/25 16:10 | 水里淨水場浴室配置馬桶及小便斗管路，道路切割 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-26(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/26 07:35 | 2019/04/26 17:35 | 公司配置詠星羽毛開關箱日光燈線路及控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-27(六) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/27 09:30 | 2019/04/27 16:00 | 新工加壓站ＭＰ６及ＭＰ７盤加裝ＭＦＢ漏電斷路器.ＭＰ７盤散熱不良處理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-04-29(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/29 07:40 | 2019/04/29 17:40 | 公司配置詠星羽毛開關控制線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 噴漆(台麗用): $60
2019-04-30(二) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/30 10:00 | 2019/04/30 16:30 | 舊有開關箱移裝及真空泵拆除更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥霖