## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 10:00 | 2021/01/04 17:30 | 南化場儲藥槽安裝加藥機及基礎座管路用喇叭口 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,黃威霖,蔡睿森,蕭竣鴻,謝承宏,楊洺頡 | 4532-P8加油: $580
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 08:30 | 2021/01/05 16:30 | 南化場儲藥槽校正管用華接頭，日光燈安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黃威霖,楊洺頡,蔡睿森,蕭竣鴻,謝承宏
2021-01-06(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/06 10:30 | 2021/01/06 18:30 | 載運揚水管至現場深井放置 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-01-07(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/07 10:00 | 2021/01/07 17:00 | 載運配水中心電線至倍力揚，沙鹿營運所DI管及管件運至大雅物料所放置，爵建成福星及英才查線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡睿森 | 691-S8加油: $1000
2021-01-08(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/08 09:00 | 2021/01/08 17:00 | 坪林２，３號井移裝加藥機 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森 | ４５３２—Ｐ８停車費: $80
2021-01-11(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/11 09:00 | 2021/01/11 16:40 | 英才，福星，大湳3號井移裝加藥機及管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張名範,楊洺頡,蔡睿森 | 4532-P8停車費: $20
2021-01-12(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/12 10:00 | 2021/01/12 17:00 | 英才，福星，大湳開關箱底縫隙補水泥 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森 | 4532-P8加油: $720
2021-01-13(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/13 10:40 | 2021/01/13 17:20 | 配合順大英才2號井查傳統控制線路，大湳3號ATS查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森 | 4532-P8停車費: $30
2021-01-14(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/14 08:50 | 2021/01/14 17:00 | 福星，英才配合自來水人員試車，坪林1，2，3，4開關箱底部補水泥 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森 | 4532-Ｐ8加油: $750
2021-01-15(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/15 08:50 | 2021/01/15 17:10 | 馬達散熱風扇接線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊洺頡,詹季達,蔡睿森,黎大揚
2021-01-18(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/18 08:50 | 2021/01/18 17:10 | 2樓馬達散熱風扇接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊洺頡,詹季達,蔡睿森,黎大揚
2021-01-19(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/19 10:00 | 2021/01/19 17:20 | 南化儲藥槽開關箱拉電源線 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,黃威霖,楊洺頡,詹季達,蔡睿森,黎大揚,蕭竣鴻,謝承宏 | 4532-P8加油: $760
2021-01-20(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/20 08:20 | 2021/01/20 17:30 | 南化儲藥槽拉藥桶液位計及監視器，日光燈線路 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,黃威霖,楊洺頡,詹季達,蔡睿森,黎大揚,謝承宏,蕭竣鴻
2021-01-21(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/21 08:20 | 2021/01/21 17:30 | 南化儲藥槽拉插座及日光燈，加藥機電源及控制線路 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,黃威霖,楊洺頡,詹季達,蔡睿森,黎大揚,蕭竣鴻,謝承宏
2021-01-22(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/22 08:25 | 2021/01/22 16:00 | 南化儲藥槽拉加藥機控制線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,黃威霖,楊洺頡,詹季達,蔡睿森,黎大揚,謝承宏,蕭竣鴻 | 4532-P8加油: $500
2021-01-25(一) | (力)台中卜蜂外網配管工程 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:40 | 公司用台中卜蜂管路油漆及廢線材清運 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,蔡睿森,黎大揚
2021-01-26(二) | (力)台中卜蜂外網配管工程 | 2021/01/26 09:00 | 2021/01/26 17:10 | 台中卜蜂外網工程配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2021-01-27(三) | (力)台中卜蜂外網配管工程 | 2021/01/27 09:10 | 2021/01/27 17:20 | 台中卜蜂外網工程配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | 材料: $53
2021-01-28(四) | (力)台中卜蜂外網配管工程 | 2021/01/28 09:00 | 2021/01/28 17:00 | 台中卜蜂外網工程配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | ＢＤＣ—２９０６加油: $1600
2021-01-29(五) | (力)台中卜蜂外網配管工程 | 2021/01/29 09:20 | 2021/01/29 16:30 | 載運揚水管至八張黎放置，台中卜蜂外網工程配置管路及補油漆 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚