## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/01 09:30 | 2018/09/01 21:20 | 清水池ATS一次側及二次側電源停電銜接 |  | AHR-2773 | 3 | 否 | 堯彰，柏祐，阿來，阿勛，總經理
2018-09-03 | 飼料廠 | 2018/09/03 09:30 | 2018/09/03 16:50 | 三久牧場查修磁簧開關線路，自來水廠古坑所場站ATS改善工程水碓加壓站打管溝預埋3"管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，阿謙
2018-09-04 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/04 09:30 | 2018/09/04 16:00 | 大湖口加壓站安裝ATS開關，梅山淨水廠看ATS安裝位置，梅山公園看變頻器安裝位置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，阿謙
2018-09-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/05 10:00 | 2018/09/05 17:50 | 古碓加壓站釘ATS開關箱基礎座及用水泥，三久牧場查修線路及更換磁簧開關，電磁閥 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，阿謙
2018-09-06 | 其他 | 2018/09/06 09:40 | 2018/09/06 16:30 | 福壽台中港廠取樣貨梯折除馬達送修，台中卜蜂舊廠7樓吊車移裝拉臨時線路接線，峻喬載運古坑ATS開關箱回公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 堯彰，阿謙
2018-09-07 | 其他 | 2018/09/07 10:00 | 2018/09/07 17:40 | 阿貴，粉碎機工程配置電源管路，拉線，配置粉碎機管路拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐
2018-09-10 | 其他 | 2018/09/10 14:10 | 2018/09/10 17:20 | 公司配置安裝古坑ATS開關及線路配置，福壽台中港廠辨公大數安裝取樣升降機馬達 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，阿謙，總經理
2018-09-11 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/11 09:00 | 2018/09/11 17:00 | 水碓加壓站安裝ATS開關箱及拉發電機側電源線路接線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，阿善 | 6082-LG加油: $500
2018-09-12 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/12 09:00 | 2018/09/12 17:00 | 水碓加壓站ATS停電銜接一次側及二次側線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚，阿善
2018-09-13 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/13 09:00 | 2018/09/13 17:00 | 水碓加壓站ATS開關箱安裝日光燈及風扇，崁脚加壓站配置發電機起動信號至ATS盤 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，大揚
2018-09-14 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/14 09:00 | 2018/09/14 17:00 | 崁脚加壓站配置發電機起動信號至ATS盤及拉線，接線。大湖口加壓站配置ATS控制器控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，柏祐，大揚