## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/01 09:10 | 2020/12/01 17:00 | 坪林1號井，3號井拉馬達線路接線，深井水位計安裝及拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | AFQ-8630停車費: $80
2020-12-02(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/02 10:20 | 2020/12/02 16:40 | 福星3號井開關箱及水質盤安裝拉加藥機電源線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2020-12-03(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/03 09:00 | 2020/12/03 17:00 | 福星3號井拉表後開關線路及拉控制線路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2020-12-04(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/04 09:00 | 2020/12/04 16:40 | 福星3號井安裝水位計，壓力計及接控制線路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2020-12-05(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/05 09:00 | 2020/12/05 17:00 | 福星3號井拉流量計線路，坪林1號井，3號井拉發電機側電源線路接線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | 6082-LG停車費: $80
2020-12-07(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/07 09:00 | 2020/12/07 17:00 | 坪林1號井，3號井安裝洗眼器及配置給水管路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 黎大揚 | 6082-LG停車費: $80
2020-12-08(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/08 09:00 | 2020/12/08 17:00 | 坪林1號井，3號井加藥桶進藥管刷油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | 6082-LG停車費: $80
2020-12-09(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/09 09:00 | 2020/12/09 17:00 | 坪林３號井單機試車，福星３號井安裝加藥桶，加藥機及管路配置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | 6082-ＬＧ停車費: $80
2020-12-10(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/10 08:50 | 2020/12/10 17:10 | 福星3號井配置加藥桶進藥管路，安裝洗眼器及給水管路配置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2020-12-11(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/11 08:50 | 2020/12/11 17:00 | 坪林1號井單機試車，英才2號井表前閘刀開關接線路，人孔升高 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | 6082-LG加油: $500
2020-12-12(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/12 09:00 | 2020/12/12 16:30 | 大湳3號井水質盤接排水管路，坪林1號井人孔蓋處理升高 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡睿森 | 6082-LG加油: $500
2020-12-14(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/14 10:00 | 2020/12/14 15:30 | 後甲圓環操作機接線路 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 蔡睿森,黎大揚 | BDC-2906加油: $500
2020-12-15(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/15 08:20 | 2020/12/15 17:20 | 開關箱主線路整理接線及操作機馬達線路接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蔡睿森,黎大揚,蕃友謙