## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/01 09:00 | 2019/10/01 17:30 | 台中卜蜂製一，二機系統電氣改善工程拉馬達及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陳鈜威,蕃友謙
2019-10-02(三) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/02 09:00 | 2019/10/02 17:30 | 台中卜蜂製一，二機電氣改善開關箱接馬達及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-03(四) | 其他 | 2019/10/03 09:30 | 2019/10/03 14:30 | 湖口加壓站MP7盤查變頻器故障原因，新竹二場加藥機拍照 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-04(五) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/04 09:10 | 2019/10/04 17:30 | 熟一廠後粉碎開關箱運至卜蜂放置及製一，二機開關箱接馬達控制線路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-05(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/05 09:00 | 2019/10/05 17:20 | 水里淨水場舊有加藥桶內的藥劑抽至新設加藥桶內及舊有藥桶移除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威 | AWR-6125加油: $1000
2019-10-07(一) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/07 09:00 | 2019/10/07 17:20 | 台中卜蜂製一，二機開關箱接馬達及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-08(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/08 09:00 | 2019/10/08 16:30 | 熟一廠後粉碎系統拉馬達及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威,楊明銓
2019-10-09(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/09 09:10 | 2019/10/09 17:20 | 羅娜，水里淨水場舊有加藥桶運至集集淨水場放置 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陳鈜威,陽文景,黎大揚
2019-10-14(一) | 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/14 09:10 | 2019/10/14 17:30 | 蛋雞廠控制室配置插座管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威 | ＡＷＲ-6125加油: $1000
2019-10-15(二) | 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/15 09:00 | 2019/10/15 17:20 | 台中卜蜂蛋雞廠控制室安裝插座及線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威