## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/01 08:40 | 2021/03/01 17:00 | 散裝車道配置粉料馬達管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/02 08:40 | 2021/03/02 17:10 | 雲林斗六卜蜂散裝車道配置粉料馬達控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/03 08:30 | 2021/03/03 17:10 | 雲林斗六卜蜂散裝車道配置粉料馬達控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森 | BDC-2906加油: $1000
2021-03-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/04 08:30 | 2021/03/04 17:00 | 散裝車道粉料馬達配置控制管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-05(五) | 其他 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 16:00 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/08 08:40 | 2021/03/08 17:30 | 雲林斗六卜蜂散裝車道粉料馬達配置控制管路 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-09(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/09 08:40 | 2021/03/09 17:10 | 雲林斗六卜蜂散裝車道粉料馬達配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-10(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/10 08:40 | 2021/03/10 17:00 | 雲林斗六卜蜂散裝車道粉料馬達配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-11(四) | 其他 | 2021/03/11 07:50 | 2021/03/11 17:30 | 公司配置農生送風系統開關及線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-15(一) | 其他 | 2021/03/15 08:50 | 2021/03/15 16:50 | 農林Ｂ線風送系統開關箱安裝固定及配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-16(二) | (力)農生企業-彰化廠風送系統電控工程 | 2021/03/16 08:50 | 2021/03/16 16:20 | 風送系統配置管路及拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施秉緯,蔡睿森,蕃友謙
2021-03-17(三) | (力)農生企業-彰化廠風送系統電控工程 | 2021/03/17 08:40 | 2021/03/17 16:50 | 風送系統接電源線及控制線路，馬達試方向 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | AFQ-8630加油: $500
2021-03-18(四) | (力)農生企業-彰化廠風送系統電控工程 | 2021/03/18 08:35 | 2021/03/18 11:00 | 風送系統試車，大湳3號井加藥機試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-19(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/19 09:30 | 2021/03/19 17:10 | 大甲１０號井加藥桶及加藥機安裝，加藥管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,蔡睿森
2021-03-20(六) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/20 09:30 | 2021/03/20 17:00 | 大甲１０號井配置加藥管路，大安淨水埸加藥桶安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,蔡睿森
2021-03-22(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/22 09:00 | 2021/03/22 16:40 | 大湳3號移裝加藥機及測試，坪林人孔蓋車壓過後有聲音處理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | AFQ863O停車費: $40
2021-03-23(二) | 其他 | 2021/03/23 09:30 | 2021/03/23 17:00 | 台中卜蜂蛋雞廠4樓小便斗排水管路堵住，重新配置新管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | 水電材料: $40
2021-03-24(三) | (力)農生企業-彰化廠風送系統電控工程 | 2021/03/24 09:20 | 2021/03/24 17:00 | 農生風送系統風送主機安裝ＣＴ及電流表線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | ＡＦＱ—８６３０加油: $1000
2021-03-25(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/25 11:10 | 2021/03/25 17:20 | 坪林1，2，3，4號井，英才2號井，福星3號井缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-26(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/26 09:00 | 2021/03/26 17:00 | 大湳3號井，福星2號井，英才2號井，坪林1，2，3，4號井缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-29(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/29 09:00 | 2021/03/29 17:00 | Ｎ站安裝操作機電磁開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-30(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/30 09:00 | 2021/03/30 17:00 | Ｊ站，Ｈ站安裝電動操作機電磁開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | ＡＦＱ—８６３０加油: $1000
2021-03-31(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/31 09:00 | 2021/03/31 17:00 | Ｎ站安裝操作機及污水抽水機 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蔡睿森,賴彥霖