## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/01 10:30 | 2018/11/01 17:30 | 查訊號接線箱線路及接線，監視器測試，查線，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳泓銘
2018-11-05 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/05 09:30 | 2018/11/05 17:30 | 查監視器線路及接線測試 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳泓銘
2018-11-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/06 09:00 | 2018/11/06 17:10 | 調整監視器角度及測試，拉盤內門禁控制線路接線 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘,楊鎧綸
2018-11-07 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/11/07 09:00 | 2018/11/07 17:30 | 員林營運所及二場11號井除草及場地整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2018-11-08 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/08 09:30 | 2018/11/08 15:30 | 神岡淨水場更換電磁開關及停電更換ELCB開關 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊明銓
2018-11-09 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/09 07:50 | 2018/11/09 17:50 | 開關箱內配置電磁開關控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-12 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/12 07:50 | 2018/11/12 17:40 | 公司配置大肚5號井盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-13 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/13 07:50 | 2018/11/13 19:30 | 公司配置大肚5號井盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱
2018-11-14 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/14 07:50 | 2018/11/14 19:30 | 公司組大肚5號井盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱
2018-11-15 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/15 09:30 | 2018/11/15 16:30 | 安裝集合式電表線路配置及拉485通訊線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-16 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/16 07:40 | 2018/11/16 17:40 | 公司配置大肚5號井開關線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-17 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/17 07:50 | 2018/11/17 17:40 | 公司配置大肚5號井開關線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-19 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/19 07:40 | 2018/11/19 17:40 | 公司配置大肚5號井開關線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-20 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/20 07:40 | 2018/11/20 17:40 | 公司組盤大肚5號井 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-21 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/21 07:40 | 2018/11/21 19:40 | 公司組盤大肚5號井 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱
2018-11-22 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/22 07:40 | 2018/11/22 17:40 | 公司成檢大肚5號井開關箱 。神岡3號井組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-23 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/23 07:40 | 2018/11/23 17:40 | 公司組盤神岡3號井 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/26 07:40 | 2018/11/26 17:30 | 開關箱組裝。詠星羽毛安裝電磁式流量計深井 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-11-27 | 羽毛廠 | 2018/11/27 08:30 | 2018/11/27 15:40 | 詠星羽毛廠安裝電磁式流量計辦公室前深井 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-11-28 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/28 07:40 | 2018/11/28 17:40 | 開關箱安裝NFB無熔絲開關 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-29 | 福峰酒廠-正反轉控制器工程(宇博) | 2018/11/29 07:40 | 2018/11/29 17:40 | 公司組盤配置線路 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-30 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/30 07:40 | 2018/11/30 17:40 | 公司配置開關箱開關位置安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否