## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 10:30 | 2019/01/02 17:30 | 龍聯實業開關箱內更換積熱電譯及接馬達線路，控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-03(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/03 07:40 | 2019/01/03 17:30 | 龍聯實業開關箱內接控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-04(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/04 07:40 | 2019/01/04 17:00 | 龍聯實業開關箱內接控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-05(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/05 09:30 | 2019/01/05 22:30 | 龍聯實業開關箱內接外部控制線路至PLC |  | AHR-2773 | 4.5 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-07(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/07 10:20 | 2019/01/07 17:30 | 試車及查線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-08(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/08 09:30 | 2019/01/08 17:30 | 龍聯實業試車查線路，接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-09(三) | 羽毛廠 | 2019/01/09 09:30 | 2019/01/09 11:30 | 詠星羽毛水洗開關箱更換電磁開關，公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-10(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/10 09:20 | 2019/01/10 18:10 | 龍聯實業安裝電流轉換器及線路配置查線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-11(五) | 其他 | 2019/01/11 09:10 | 2019/01/11 16:30 | 台中卜蜂看掃倉機工作現場，湖口所配電設備整修工程看場地 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 張堯彰
2019-01-14(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/14 10:20 | 2019/01/14 17:30 | 場地整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-01-15(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 09:30 | 2019/01/15 17:30 | 泰安2號井低強度混凝土澆置，台中卜蜂RC新增掃倉油壓機工程配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 油資: $1000
2019-01-16(三) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/16 09:10 | 2019/01/16 17:50 | RC SILO掃倉增加油壓機工程安裝NFB及電磁開關線路配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-17(四) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/17 09:10 | 2019/01/17 17:40 | 安裝繼電器及配置控制線路，熟二廠拉一回22mm2電源線至消防室 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-18(五) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/18 09:00 | 2019/01/18 15:30 | 台中卜蜂RC SILO新增掃倉油壓機配置控制線路。泰安2號井看現場基礎座有無施作 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-19(六) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/19 10:00 | 2019/01/19 17:20 | 泰安2號井安裝電動操作機及管溝鋪設鐵絲網 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 黎大揚 | 焊網: $900
2019-01-20(日) | 其他 | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:40 | 辦公室桌子移裝及配置電源線，網路線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-21(一) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/21 09:00 | 2019/01/21 17:30 | RC SILO掃倉機新增油壓機試車，東鋒加壓站更換壓力箱球塞凡而 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-01-22(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/22 10:30 | 2019/01/22 17:50 | 北嶺加壓站配置抽水機及電動操作機管路 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 4532-P8加油: $750
2019-01-23(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 15:40 | 北嶺加壓站配置抽水機及電動操作機管路及接地棒施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 材料: $41
2019-01-24(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/24 07:40 | 2019/01/24 17:50 | PLC盤配置控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-28(一) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/01/28 10:00 | 2019/01/28 17:30 | 接馬達線路及配置高低位管路拉線，接線，之前未安裝的器具後來才安裝上去 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-01-29(二) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/29 09:30 | 2019/01/29 17:40 | 大肚5號井壓力箱排氣閥移至箱體外，台電送泰安資料 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳宥榕
2019-01-30(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/30 09:10 | 2019/01/30 17:30 | 水里，羅娜淨水場看工作現場，埔里民宿安裝儲水桶更換球塞凡而 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2019-01-31(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/31 07:40 | 2019/01/31 17:50 | 公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否