## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/02 09:30 | 2020/03/02 17:30 | 台中卜蜂蛋難廠集塵工程安裝開關及緩衝器線路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-03(二) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/03 09:00 | 2020/03/03 17:00 | 台中卜蜂蛋雞廠製五機集塵工程拉馬達及控制線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-04(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/04 08:30 | 2020/03/04 17:30 | 詠星羽毛安裝三點組合及日光燈 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-05(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/05 08:30 | 2020/03/05 17:30 | 詠星羽毛安裝三點組合及安裝日光燈 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-06(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/06 09:00 | 2020/03/06 17:10 | 台中卜蜂製一，二，三機流量計移裝及開關配置線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陽文景,黎大揚 | 4532-P8加油: $500
2020-03-08(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/08 09:00 | 2020/03/08 17:00 | 製－機線路移裝至新開關箱 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚,陳泓銘
2020-03-09(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/09 08:30 | 2020/03/09 16:30 | 詠星羽毛打包機配置電源及風源，打砂機日光燈接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 張名範,陳銘輝,黃勝仁,洪啟修,楊明銓
2020-03-10(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/10 09:00 | 2020/03/10 17:00 | 台中卜蜂蛋雞廠更換電容器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 伯公坑加壓站更換桿上至M0F盤及二次側高壓線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,洪啟修,張名範,張堯彰,陳浚騰,陳銘輝,楊鎧綸,賴彥霖,謝承宏
2020-03-12(四) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/12 09:00 | 2020/03/12 17:00 | 台中卜蜂製五機集塵設備開關箱接控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-13(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/13 09:00 | 2020/03/13 17:00 | 台中卜蜂蛋雞廠更換電容器NFB開關，製二機事前線路準備，接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,洪啟修