## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 07:40 | 2019/02/01 18:20 | 公司打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 07:40 | 2019/02/11 17:40 | 公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路(面板) |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/12 07:45 | 2019/02/12 17:50 | 公司配置盤谷牧場PLC盤控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-13(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/13 10:50 | 2019/02/13 17:30 | 明新加壓站更換LBS，湳雅淨水場更換NFB開關及風扇更換 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏 | 691-S8加油: $1520
2019-02-14(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/14 08:10 | 2019/02/14 16:30 | 湳雅淨水場更換開度顯示器及調整，新工加壓站清除舊有設備方便新增開關安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2019-02-15(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/02/15 07:40 | 2019/02/15 17:40 | 公司安裝詠星羽毛開關箱過濾網及風扇，日光灯 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏