## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/01 07:50 | 2018/08/01 17:30 | 開關箱廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 彥霖
2018-08-02 | 飼料廠 | 2018/08/02 09:00 | 2018/08/02 11:20 | 台 中卜蜂製五供料機更換變頻器 大洋代工廠修理 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 大揚
2018-08-04 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/04 10:00 | 2018/08/04 17:30 | 200HP一2集塵設備拉控制線路及開關箱接線整理線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙，柏祐
2018-08-05 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/05 08:00 | 2018/08/05 17:30 | 200HP一2集塵設備開關箱內接控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙，柏祐
2018-08-06 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 16:00 | 200HP-1集塵設備開關內配置線路50% |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚，阿謙，柏祐
2018-08-07 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/08/07 07:50 | 2018/08/07 17:30 | 流量計試壓IP68，詠星打砂機修理，福壽肥料廠製粒機更換工程配置線架 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚，阿謙，柏祐
2018-08-08 | 公共工程 | 2018/08/08 09:30 | 2018/08/08 17:20 | 伯公坑加壓站第三台降壓起動器更換緩衝器及主線路修改(機修) |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 柏祐 | AWR-6125加油: $1000
2018-08-09 | 飼料廠 | 2018/08/09 10:00 | 2018/08/09 17:20 | 台中卜蜂S13，S14掃倉機加裝壓力信號分配器及線路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 泓銘
2018-08-10 | 其他 | 2018/08/10 09:30 | 2018/08/10 16:40 | 稻湘村民宿拆熱水儲存桶，小木屋熱水器更換電熱器，樹木修剪下來樹枝清除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 大揚，阿謙
2018-08-11 | 其他 | 2018/08/11 08:30 | 2018/08/11 16:00 | 營造業主管回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-13 | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2018/08/13 09:30 | 2018/08/13 17:20 | 安裝緩衝器，變頻器，NFB開關 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-08-14 | 公共工程 | 2018/08/14 10:30 | 2018/08/14 12:00 | 伯公坑機修，3號抽水機原有降壓起動更換緩衝器試車，好的米查光纖線路，大坑裕大，坪部加壓站變頻器查修 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 總經理
2018-08-15 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 09:30 | 2018/08/15 17:50 | 東峰14，東峰15，公正加壓站開關箱傳統線路改接至PLC盤內控制及測試IO點 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘