## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 泰國盤谷拉控制線及控制箱線路整理接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 泰國盤谷開關箱線路整理接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 泰國盤谷開關箱線路整理接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 泰國盤谷控制箱線路整理接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 泰國盤谷ＰＬＣ盤線路整理，接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 泰國盤谷ＰＬＣ盤整理線路，接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 泰國盤谷ＰＬＣ盤接線及線路整理，馬達試方向 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:00 | 回臺灣 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
2019-07-10(三) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/10 09:20 | 2019/07/10 16:00 | 台中卜蜂配置油壓機管路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,謝承宏
2019-07-11(四) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/11 09:00 | 2019/07/11 17:30 | 台中卜蜂拉馬達線路及開關安裝線路配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,謝承宏
2019-07-12(五) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/12 09:00 | 2019/07/12 17:30 | 詠星羽毛升降機看線路移裝，台中卜蜂查對講機線路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏
2019-07-15(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/15 09:30 | 2019/07/15 17:00 | 水里淨水場配置加藥機管路及加藥機安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚,賴彥宏,楊浩銓