## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/01 09:30 | 2020/06/01 17:10 | 埋設人孔 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚 | 691-S8停車費: $80
2020-06-02(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/02 09:00 | 2020/06/02 17:30 | 坪林森林公園埋設管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚 | 691-Ｓ8加油: $1000
2020-06-03(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/03 09:00 | 2020/06/03 17:10 | 坪林森林公園配置4"管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃勝仁,謝承宏 | AFQ-8630加油: $500
2020-06-04(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/04 09:00 | 2020/06/04 17:00 | 坪林森林公園配置４英寸的管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏,黃勝仁 | 691-Ｓ８停車費: $80
2020-06-05(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/05 09:00 | 2020/06/05 17:10 | 坪林森林公園配置4"管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 691-S8加油: $1282
2020-06-06(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/06 08:50 | 2020/06/06 17:20 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 691-Ｓ８停車費: $80
2020-06-08(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/08 08:50 | 2020/06/08 16:30 | 坪林森林公園配置4"管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,謝承宏,蕃友謙 | 691-S8停車費: $80
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 09:00 | 2020/06/09 16:30 | 台中給水廠復健5號井管路，箱體油漆及配置排水管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,詹季達,賴彥霖,謝承宏
2020-06-10(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/10 08:50 | 2020/06/10 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 691-S8加油: $1000
2020-06-11(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/11 08:50 | 2020/06/11 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-06-12(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/12 09:00 | 2020/06/12 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 691-Ｓ８停車費: $80
2020-06-13(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/13 09:00 | 2020/06/13 17:10 | 坪林森林公園配置管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,陽文景,謝承宏 | 4532-P8停車費: $80
2020-06-15(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/15 09:00 | 2020/06/15 17:10 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 發電機加油: $100
2020-06-16(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/16 09:00 | 2020/06/16 16:40 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏
2020-06-17(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/17 09:00 | 2020/06/17 21:30 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 3.5 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 691-Ｓ8停車費: $80
2020-06-18(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/18 09:00 | 2020/06/18 13:30 | 坪林森林公園查驗，公司用接地棒用電阻 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,謝承宏 | 4532-P8停車費: $80
2020-06-19(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/19 08:50 | 2020/06/19 16:30 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-06-20(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/20 08:50 | 2020/06/20 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 691-S8加油: $1000
2020-06-22(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/22 09:00 | 2020/06/22 17:10 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,黎大揚,謝承宏 | 發電機加油: $100
2020-06-23(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/23 09:00 | 2020/06/23 16:30 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,黎大揚,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-06-24(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/24 09:00 | 2020/06/24 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,黎大揚,謝承宏 | 691-S8加油: $1000
2020-06-26(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/26 09:10 | 2020/06/26 16:40 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-06-27(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/27 09:00 | 2020/06/27 16:40 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-06-29(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/29 09:00 | 2020/06/29 17:10 | 坪林森林公園配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,謝承宏 | 691-S8加油: $1000
2020-06-30(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/30 09:00 | 2020/06/30 17:00 | 坪林森林公園配置管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,謝承宏 | 4532-Ｐ8停車費: $80