## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 08:50 | 2021/04/01 17:00 | Ｊ站安裝操作機及污水抽水機，Ｇ站安裝操作機電磁開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖,謝承宏
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/02 08:50 | 2021/04/02 17:00 | G站安裝操作機及污水抽水機，D站安裝操作機電磁開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖,謝承宏
2021-04-03(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/03 08:40 | 2021/04/03 15:40 | D站H站安裝操作機及污水抽水機 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,詹季達,蔡睿森,賴彥霖
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 09:00 | 2021/04/06 17:20 | J站安裝電動操作機及污水抽水機更換，操作機調整 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,張名範,陳明智,陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/07 08:45 | 2021/04/07 17:00 | D站，G站，H站，N站操作機調整校正，G站，N站安裝UPS |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳明智,陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖 | AFQ-8630加油: $1000
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/08 08:50 | 2021/04/08 17:00 | 更換UPS及壓力計和表頭A，B，H，I，J，L，M，N站 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-09(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/09 10:00 | 2021/04/09 00:00 | 福壽飼料看工作埸地，南送幹管Ｄ站，Ｅ站，Ｆ站更換ＵＰＳ及壓力計和表頭 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-10(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/10 09:00 | 2021/04/10 17:20 | Ｂ站安裝ＵＰＳ，Ｅ站，Ｆ站，Ｈ站，Ｎ站更換壓力計及表頭 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-12(一) | 其他 | 2021/04/12 09:10 | 2021/04/12 00:00 | 福壽飼料混合機工程拉線路，南送幹管壓力計改線路至ＡＩ模組，霧峰變頻器工程看工作現場 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | ＡＦＱ—８６３０加油: $1000
2021-04-13(二) | 機修 | 2021/04/13 09:30 | 2021/04/13 17:30 | 水規所水工井增設變頻器工程安裝變頻器及線路配置，拉線，壓力計安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳泓銘,蔡睿森
2021-04-14(三) | 機修 | 2021/04/14 09:00 | 2021/04/14 16:00 | 烏日營運所載運次氯酸納至外站深井放置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-15(四) | 其他 | 2021/04/15 09:00 | 2021/04/15 16:40 | 福壽飼料細粉碎機查線路，出水里接線及試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森