## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/01 09:00 | 2021/02/01 17:20 | 坪林1，2，3，4號井洗眼器漏水處理，台中卜蜂製三，四機外噴油管保溫線路復原(之前施工拆除) |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | AFQ-8630加油: $1000
2021-02-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/02 08:40 | 2021/02/02 17:00 | 配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2021-02-03(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/03 09:00 | 2021/02/03 16:40 | 大湳，褔星，英才，坪林1，2，3，4號井安裝ＰＨ計感測棒及濁度計，餘氯計通訊卡 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | ＡＦＱ—８６３０停車費: $60
2021-02-04(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/04 09:10 | 2021/02/04 16:50 | 大湳，福星，英才，坪林１，２，３，４號井發電機側線路裸露用ＰＶＣ管處理包覆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | ＡＦＱ—８６３０停車費: $70
2021-02-05(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/05 08:40 | 2021/02/05 17:10 | 雲林卜蜂配置控制管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | AFQ-8630加油: $1000
2021-02-08(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/08 09:00 | 2021/02/08 17:20 | 坪林2，坪林4，英才2號井傳統側電容器電磁接觸器一次側加裝無熔絲開關 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | AFQ-8630停車費: $80
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 18:00 | 公司打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2021-02-17(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/17 09:30 | 2021/02/17 15:30 | 大湳2號井，英才2號井傳統起動電容器一次側加裝NFB無熔絲開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2021-02-18(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/18 08:50 | 2021/02/18 17:20 | 雲林卜蜂配置控制管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡睿森
2021-02-19(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/19 11:20 | 2021/02/19 17:10 | 斗六卜蜂配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | ＢＤＣ—２９０６加油: $1000
2021-02-20(六) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/20 08:40 | 2021/02/20 17:00 | 斗六卜蜂配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2021-02-22(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/22 08:40 | 2021/02/22 17:10 | 雲林斗六卜蜂配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2021-02-23(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/23 08:40 | 2021/02/23 17:10 | 雲林斗六卜蜂配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2021-02-24(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/24 08:40 | 2021/02/24 17:10 | 雲林斗六卜蜂配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚
2021-02-25(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/25 08:40 | 2021/02/25 17:10 | 雲林斗六卜蜂散裝車道配置馬達管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚 | BDC-2906加油: $1000
2021-02-26(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/26 08:30 | 2021/02/26 17:00 | 雲林斗六卜蜂散裝車道配置粉料馬達管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,黎大揚