## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/02 09:00 | 2019/12/02 17:30 | 舊有線路及管路拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-12-03(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/12/03 09:00 | 2019/12/03 17:30 | 熟一廠後粉碎系統成品暫存桶平面開關微動開關接控制線路及MC開關接運轉信號 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-12-04(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/04 10:00 | 2019/12/04 17:00 | 伯公坑加壓站用線槽及開關箱內控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-12-05(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/05 10:00 | 2019/12/05 17:00 | 伯公坑加壓站拉操作機線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-12-06(五) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/06 09:30 | 2019/12/06 17:00 | 舊有線槽拆除及配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-12-09(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/09 09:00 | 2019/12/09 17:30 | 台中卜蜂製一，二，三機配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-12-10(二) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/10 09:00 | 2019/12/10 17:30 | 台中卜蜂製一，二，三機配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚 | 材料: $695
2019-12-11(三) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/11 09:00 | 2019/12/11 17:00 | 台中卜蜂製一，二，三機配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-12-12(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/12 09:10 | 2019/12/12 17:20 | 伯公坑加壓站拉操作機線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-12-13(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/13 09:20 | 2019/12/13 17:00 | 伯公坑加壓站接開關箱內操作機線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚