## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/01 08:50 | 2020/09/01 17:20 | 大湳３號井配置管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 4532-Ｐ8加油: $500
2020-09-02(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 09:20 | 2020/09/02 17:10 | 開關箱安裝變頻器及盤內OL更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃威霖,蔡睿森,黎大揚,謝承宏
2020-09-03(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/03 09:00 | 2020/09/03 16:00 | 麗園國營會抽查環境整理，英才2號井配置管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-09-04(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/04 09:20 | 2020/09/04 17:10 | 福壽開關箱線路整理及拉線路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃威霖,黎大揚,蔡睿森,謝承宏
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 09:00 | 2020/09/05 17:10 | 開關箱線路整理及接馬達側線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張名範,張堯彰,陽文景,黃威霖,詹季達,黎大揚,蔡睿森,謝承宏
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 08:50 | 2020/09/06 16:40 | 開關箱線路接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施清淵,張堯彰,陽文景,黃威霖,黃政寧,詹季達,蔡睿森,黎大揚,蕃友謙,賴彥霖
2020-09-07(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/07 08:50 | 2020/09/07 17:30 | 開關箱配置外部控制線路及試馬達方向 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,張堯彰,陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-09-08(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/08 07:50 | 2020/09/08 17:20 | 英才2號井修改管路及大湳開關箱運至大湳3號井放置 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-09-09(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/09 09:30 | 2020/09/09 17:00 | 坪林森林公園人孔升高 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-09-10(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/10 08:50 | 2020/09/10 16:50 | 坪林森林公園人孔升高 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 4532-P8停車費: $80
2020-09-11(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/11 08:50 | 2020/09/11 18:40 | 坪林森林公園安裝受電盤及2號井4號井開關箱定位 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8加油: $1000
2020-09-14(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/14 09:30 | 2020/09/14 16:40 | 坪林森林公園人孔升高 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-09-15(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/15 10:20 | 2020/09/15 16:50 | 坪林森林公園人孔升高，流量計配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | AFQ-8630加油: $500
2020-09-16(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/16 09:00 | 2020/09/16 17:10 | 坪林森林公園2號井，4號井拉控制線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | AFQ-8630停車費: $80
2020-09-17(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/17 09:00 | 2020/09/17 16:40 | 英才2號井拉線路及大湳3號井改管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-09-18(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/18 09:00 | 2020/09/18 17:10 | 坪林森林公園２號井４號井接控制線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏
2020-09-21(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/21 09:00 | 2020/09/21 18:10 | 大湳3號井改管路，英才2號井拉發電機側線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森 | 4532-P8加油: $740
2020-09-22(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/22 09:10 | 2020/09/22 16:50 | 坪林森林公園２號井及４號井安裝加藥桶，水位計，超音波 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 6082-LG加油: $500
2020-09-23(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/23 09:15 | 2020/09/23 17:10 | 大湳３號井ＭＰ７開關箱安裝，及坪林４號井，２號井加藥桶安裝管路配置 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | ６９１—Ｓ８停車費: $80
2020-09-24(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/24 09:10 | 2020/09/24 16:40 | 坪林森林公園2號井，4號井拉發電機側線路及英才2號井拉表後開關線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | 691-S8停車費: $80
2020-09-26(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/26 09:10 | 2020/09/26 17:00 | 坪林森林公園２號井，４號井測量水位及安裝水位計接線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陽文景,蔡睿森,謝承宏 | ＡＣＡ—７９２８停車費: $80
2020-09-28(一) | 其他 | 2020/09/28 09:20 | 2020/09/28 17:30 | 台中卜蜂SILO-17桶下安裝照明及配置管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-09-29(二) | 其他 | 2020/09/29 09:10 | 2020/09/29 17:20 | 台中卜蜂油桶新增３相２２０Ｖ開關工程ＳＩＬＯ-１７桶下安裝ＬＥＤ燈配置管路拉線接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏
2020-09-30(三) | 其他 | 2020/09/30 09:00 | 2020/09/30 17:00 | 台中卜蜂新增油桶3相22OV開關工程SILO桶上鍊運機安裝日光燈配置管路拉線接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,謝承宏