## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 08:50 | 2021/04/01 17:00 | Ｊ站安裝操作機及污水抽水機，Ｇ站安裝操作機電磁開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖,謝承宏
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/02 08:50 | 2021/04/02 17:00 | G站安裝操作機及污水抽水機，D站安裝操作機電磁開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖,謝承宏
2021-04-03(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/03 08:40 | 2021/04/03 15:40 | D站H站安裝操作機及污水抽水機 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,詹季達,蔡睿森,賴彥霖
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 09:00 | 2021/04/06 17:20 | J站安裝電動操作機及污水抽水機更換，操作機調整 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,張名範,陳明智,陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/07 08:45 | 2021/04/07 17:00 | D站，G站，H站，N站操作機調整校正，G站，N站安裝UPS |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳明智,陽文景,黃威霖,蔡睿森,賴彥霖 | AFQ-8630加油: $1000
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/08 08:50 | 2021/04/08 17:00 | 更換UPS及壓力計和表頭A，B，H，I，J，L，M，N站 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-09(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/09 10:00 | 2021/04/09 00:00 | 福壽飼料看工作埸地，南送幹管Ｄ站，Ｅ站，Ｆ站更換ＵＰＳ及壓力計和表頭 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-10(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/10 09:00 | 2021/04/10 17:20 | Ｂ站安裝ＵＰＳ，Ｅ站，Ｆ站，Ｈ站，Ｎ站更換壓力計及表頭 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-12(一) | 其他 | 2021/04/12 09:10 | 2021/04/12 00:00 | 福壽飼料混合機工程拉線路，南送幹管壓力計改線路至ＡＩ模組，霧峰變頻器工程看工作現場 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森 | ＡＦＱ—８６３０加油: $1000
2021-04-13(二) | 機修 | 2021/04/13 09:30 | 2021/04/13 17:30 | 水規所水工井增設變頻器工程安裝變頻器及線路配置，拉線，壓力計安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳泓銘,蔡睿森
2021-04-14(三) | 機修 | 2021/04/14 09:00 | 2021/04/14 16:00 | 烏日營運所載運次氯酸納至外站深井放置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-15(四) | 其他 | 2021/04/15 09:00 | 2021/04/15 16:40 | 福壽飼料細粉碎機查線路，出水里接線及試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-16(五) | 機修 | 2021/04/16 09:30 | 2021/04/16 16:40 | 吉峰里改進藥管（管路）部子公園２加裝消防取水口管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-19(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/19 08:40 | 2021/04/19 17:20 | 油桶區控制線路整理用蛇管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蔡睿森,蕃友謙,謝承宏 | ＡＨＲ—2773加油: $1000
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/19 08:40 | 2021/04/19 17:20 | 油桶區電磁閥用蛇管及控制線路整理
2021-04-20(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/20 08:40 | 2021/04/20 17:10 | 雲林斗六卜蜂油桶區電磁閥控制線路整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蔡睿森,蕃友謙,謝承宏
2021-04-21(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/21 08:30 | 2021/04/21 17:10 | 雲林斗六卜蜂油桶區電磁閥線路配線及整理線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蔡睿森,謝承宏,黃春宏
2021-04-22(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/22 08:30 | 2021/04/22 17:10 | 雲林斗六卜蜂油桶區電磁閥線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善,陽文景,黃威霖,黃春宏,詹季達,蔡睿森,謝承宏
2021-04-23(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/23 08:30 | 2021/04/23 17:10 | 雲林斗六卜蜂油桶區電磁閥接控制線路及線路整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蔡睿森,謝承宏
2021-04-24(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 17:30 | 公司配置開關位置及鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵,詹季達,蔡睿森,賴彥霖
2021-04-25(日) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/04/25 08:40 | 2021/04/25 17:40 | 舊廠網路線改至新系統 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陳泓銘,蔡睿森,謝承宏
2021-04-26(一) | 機修 | 2021/04/26 09:00 | 2021/04/26 23:59 | 八張黎抗旱機電安裝ＮＦＢ開關，電磁開關及線路配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,賴彥霖,黃威霖,謝承宏,蔡睿森 | ＡＨＲ—２７７３加油: $1000
2021-04-27(二) | 機修 | 2021/04/27 09:00 | 2021/04/27 17:30 | 八張黎抗旱機電測試馬達運轉出水量，公司配置台中卜蜂熟二冷却開關位置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-04-28(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 20:00 | 公司配置全興臨時盤開關及線路配置，中央公園器具安裝 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蕃友謙,蔡睿森,謝承宏
2021-04-29(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 20:00 | 公司配置中央公園開關位置 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 黃威霖,蔡睿森,蕃友謙
2021-04-30(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:40 | 公司配置中央公園開關安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森,蕃友謙,謝承宏,詹季達