## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/01 09:30 | 2018/07/01 17:30 | 外部控制線路整理線路，接線試IO點 分區塊施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-02 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:10 | 對現場IO點 安裝電視及配置管路拉線路 安裝日光灯拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-03 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/03 08:10 | 2018/07/03 16:10 | 拆除舊有管路及線路 舊有線路移裝至新的開關箱的線路完成1O% 未移裝的未拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-04 | 其他 | 2018/07/04 10:00 | 2018/07/04 16:40 | 林春木，漏電查修線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 大揚，阿謙
2018-07-05 | 飼料廠 | 2018/07/05 10:00 | 2018/07/05 12:20 | 台中卜蜂製三機至PLC通訊信號查修 戴運高雄福壽開關箱至福壽 | CM55E更換 | RBN-8169 | 0 | 是 | 總經理
2018-07-06 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 18:10 | 查舊有線路名稱，舊有開關箱移除及新的開關箱安裝定位接控制線路1O% |  | 6082-LG | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-07 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 17:40 | 舊有線路查線及接線完成 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-08 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/08 08:00 | 2018/07/08 17:20 | 查舊有流量計線路及測試(完成)1OO%，開關箱配置控制線路1OO% | 舊有流量計控制移裝至新盤有問題 | 6082-LG | 0 | 是 | 明智
2018-07-09 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/09 07:50 | 2018/07/09 18:00 | 配合試車及舊有高位，凸位控制線路IO點配置至新盤PLC內1OO% |  | 6082-LG | 0 | 是 | 明智
2018-07-10 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/10 07:50 | 2018/07/10 17:00 | 試車 |  | 6082-LG | 0 | 是 | 明智
2018-07-11 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:10 | 拆除舊有管路，線路，控制箱完成2O% |  | 6082-LG | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙 | 6O82一LG加油: $1000
2018-07-12 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 16:40 | 舊有管路拆除下來清除搬運1O% |  | 6082-LG | 0 | 否 | 堯彰，大揚，阿謙 | 6082一LG加油: $500
2018-07-13 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/13 09:40 | 2018/07/13 17:30 | 開關箱安裝日光灯，押扣及開關配置 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-16 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/16 10:30 | 2018/07/16 17:30 | 舊有管路及線路拆除清除搬運6O% |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-17 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 舊有管路及線路拆除，清除，搬運7O% |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-18 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:00 | 舊有管路及線路拆除，清除，搬運8O% |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-19 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 10:30 | 舊有管路及線路，拆除，清運85%，高雄福壽廠流量計表頭安裝及線路配置(追加部分)完成 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-20 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:20 | 安裝無熔絲開關及電磁開關配置線路5O% |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-21 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/21 08:00 | 2018/07/21 17:00 | 舊有3OOHP一2風車移裝配置管路及拉馬達線路8O% |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-22 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/22 08:00 | 2018/07/22 13:50 | 接馬達線路及風門控制線路試馬達方向完成 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-07-24 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/24 09:00 | 2018/07/24 17:10 | 福星井，東峰15號井，823九路井配置中華電信管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥霖，阿俊
2018-07-25 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/25 09:00 | 2018/07/25 18:00 | 安裝自動復閉器及配置控制線路測試，開關箱內配置馬達線路及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿緯，彥霖，阿銓，清淵，千右，阿俊，一石
2018-07-26 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/26 09:10 | 2018/07/26 17:10 | 舊有開關箱拆除清運，控制線路接線(水位及壓力)完成 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿緯，彥霖，智凱，阿宏，阿謙
2018-07-27 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/27 08:50 | 2018/07/27 17:20 | 百果山淨水場4號井8號井新增緩衝器配置一次二次側電源線路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 智凱 | 6082LG加油: $500
2018-07-30 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/30 09:30 | 2018/07/30 16:40 | 百果山4號井8號井新增緩衝器配置控制線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 智凱
2018-07-31 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/31 08:30 | 2018/07/31 16:30 | 百果山4號井及8號井新增緩衝器配置控制線路(PLC盤至四號井跟八號井盤內) |  | APZ-9039 | 0 | 否