## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/02 09:00 | 2020/01/02 17:00 | 伯公坑加壓站安裝壁雷針及線路，馬達接線箱拉接地線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-03(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/03 09:30 | 2020/01/03 17:00 | 伯公坑加壓站配置5"管路VCB1至新增高壓盤內 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-06(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/06 09:00 | 2020/01/06 17:00 | 伯公坑加壓站配置5'白鐵管VCB1至新增高壓盤，路燈安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-07(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/07 09:10 | 2020/01/07 17:00 | 伯公坑加壓站從VCB1盤拉25KV1OOmm2電線至新增高壓盤內及用處理頭 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-08(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/08 09:10 | 2020/01/08 17:00 | 伯公坑加壓站新增控制盤送電測試儀表及操作機測試 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-09(四) | 其他 | 2020/01/09 08:30 | 2020/01/09 17:30 | 宇博配置天車電源線路，詠星羽毛五格機配置線槽 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-10(五) | 請假 | 2020/01/10 00:00 | 2020/01/10 00:00 | 回診 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-13(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 公司配置台中卜蜂製一，二，三機PLC控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-14(二) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 公司配置台中卜蜂製一，二，三機PLC控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-15(三) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 公司配置台中卜蜂製一，二，三機開關控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-16(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/16 08:30 | 2020/01/16 17:30 | 詠星羽毛五格機開關箱配置控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-17(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/17 08:30 | 2020/01/17 17:30 | 詠星羽毛五格機安裝近接開關及線路整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-20(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/20 09:00 | 2020/01/20 17:20 | 台中卜蜂製一，二，三機開關箱安裝定位及配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-21(二) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/21 08:50 | 2020/01/21 17:30 | 台中卜蜂製一，二，三機配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 18:00 | 公司打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/30 08:30 | 2020/01/30 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機安裝門禁開關 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-01-31(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/31 08:30 | 2020/01/31 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機安裝日光燈 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚