## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/01 08:40 | 2021/03/01 17:00 | 散裝車道配置粉料馬達管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/02 08:40 | 2021/03/02 17:10 | 雲林斗六卜蜂散裝車道配置粉料馬達控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/03 08:30 | 2021/03/03 17:10 | 雲林斗六卜蜂散裝車道配置粉料馬達控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森 | BDC-2906加油: $1000
2021-03-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/04 08:30 | 2021/03/04 17:00 | 散裝車道粉料馬達配置控制管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-05(五) | 其他 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 16:00 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/08 08:40 | 2021/03/08 17:30 | 雲林斗六卜蜂散裝車道粉料馬達配置控制管路 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-09(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/09 08:40 | 2021/03/09 17:10 | 雲林斗六卜蜂散裝車道粉料馬達配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-10(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/10 08:40 | 2021/03/10 17:00 | 雲林斗六卜蜂散裝車道粉料馬達配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-11(四) | 其他 | 2021/03/11 07:50 | 2021/03/11 17:30 | 公司配置農生送風系統開關及線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡睿森
2021-03-15(一) | 其他 | 2021/03/15 08:50 | 2021/03/15 16:50 | 農林Ｂ線風送系統開關箱安裝固定及配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡睿森