## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/01 09:00 | 2019/10/01 17:30 | 台中卜蜂製一，二機系統電氣改善工程拉馬達及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陳鈜威,蕃友謙
2019-10-02(三) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/02 09:00 | 2019/10/02 17:30 | 台中卜蜂製一，二機電氣改善開關箱接馬達及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-03(四) | 其他 | 2019/10/03 09:30 | 2019/10/03 14:30 | 湖口加壓站MP7盤查變頻器故障原因，新竹二場加藥機拍照 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-04(五) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/04 09:10 | 2019/10/04 17:30 | 熟一廠後粉碎開關箱運至卜蜂放置及製一，二機開關箱接馬達控制線路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-05(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/05 09:00 | 2019/10/05 17:20 | 水里淨水場舊有加藥桶內的藥劑抽至新設加藥桶內及舊有藥桶移除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威 | AWR-6125加油: $1000
2019-10-07(一) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/07 09:00 | 2019/10/07 17:20 | 台中卜蜂製一，二機開關箱接馬達及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-08(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/08 09:00 | 2019/10/08 16:30 | 熟一廠後粉碎系統拉馬達及控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威,楊明銓
2019-10-09(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/09 09:10 | 2019/10/09 17:20 | 羅娜，水里淨水場舊有加藥桶運至集集淨水場放置 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陳鈜威,陽文景,黎大揚
2019-10-14(一) | 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/14 09:10 | 2019/10/14 17:30 | 蛋雞廠控制室配置插座管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威 | ＡＷＲ-6125加油: $1000
2019-10-15(二) | 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/15 09:00 | 2019/10/15 17:20 | 台中卜蜂蛋雞廠控制室安裝插座及線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-16(三) | 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/16 09:00 | 2019/10/16 17:10 | 台中卜蜂蛋雞廠控制室安裝插座及線路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-17(四) | 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/17 09:00 | 2019/10/17 17:30 | 台中卜蜂蛋雞廠舊有插座移至新增不斷電插座 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陳鈜威,陽文景,黎大揚
2019-10-21(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/21 09:00 | 2019/10/21 17:20 | 台中卜蜂熟二廠A12風車移裝，配置管路，拉線接線，蛋雞廠UPS工程線路整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-22(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/22 09:00 | 2019/10/22 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統配置控制管路，三菱PLC要更換的線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-10-23(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/23 09:00 | 2019/10/23 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統控制箱修改線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威 | AWR-6125加油: $1000
2019-10-24(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/24 09:00 | 2019/10/24 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統控制箱線路修改 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張堯彰,陳鈜威,陽文景,吳至善
2019-10-25(五) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/25 09:10 | 2019/10/25 17:20 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統開關箱內開關線路測試及外部控制線路套編號接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陽文景,陳鈜威
2019-10-27(日) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/27 09:00 | 2019/10/27 19:00 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統更換開關箱 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 吳至善,張堯彰,陳鈜威,蕃友謙,林彥誠,楊政賢,陳泓銘,陳明智
2019-10-28(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/28 09:00 | 2019/10/28 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎開關箱接馬達線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陳泓銘,陳鈜威,陽文景,楊政賢
2019-10-29(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/29 09:10 | 2019/10/29 17:50 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統開關箱接控制線路及試車 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陽文景,陳鈜威,楊政賢,陳泓銘
2019-10-30(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/30 09:00 | 2019/10/30 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎開關箱內線路整理接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陳鈜威,陽文景,陳泓銘
2019-10-31(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/31 09:00 | 2019/10/31 17:30 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎配置控制管路拉線查線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陽文景,陳鈜威