## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/02 09:30 | 2020/03/02 17:30 | 台中卜蜂蛋難廠集塵工程安裝開關及緩衝器線路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-03(二) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/03 09:00 | 2020/03/03 17:00 | 台中卜蜂蛋雞廠製五機集塵工程拉馬達及控制線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-04(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/04 08:30 | 2020/03/04 17:30 | 詠星羽毛安裝三點組合及日光燈 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-05(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/05 08:30 | 2020/03/05 17:30 | 詠星羽毛安裝三點組合及安裝日光燈 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-06(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/06 09:00 | 2020/03/06 17:10 | 台中卜蜂製一，二，三機流量計移裝及開關配置線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,張堯彰,陽文景,黎大揚 | 4532-P8加油: $500
2020-03-08(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/08 09:00 | 2020/03/08 17:00 | 製－機線路移裝至新開關箱 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚,陳泓銘
2020-03-09(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/09 08:30 | 2020/03/09 16:30 | 詠星羽毛打包機配置電源及風源，打砂機日光燈接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 張名範,陳銘輝,黃勝仁,洪啟修,楊明銓
2020-03-10(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/10 09:00 | 2020/03/10 17:00 | 台中卜蜂蛋雞廠更換電容器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 伯公坑加壓站更換桿上至M0F盤及二次側高壓線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,洪啟修,張名範,張堯彰,陳浚騰,陳銘輝,楊鎧綸,賴彥霖,謝承宏
2020-03-12(四) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/12 09:00 | 2020/03/12 17:00 | 台中卜蜂製五機集塵設備開關箱接控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-13(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/13 09:00 | 2020/03/13 17:00 | 台中卜蜂蛋雞廠更換電容器NFB開關，製二機事前線路準備，接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,洪啟修
2020-03-16(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/16 08:30 | 2020/03/16 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機活動屏線槽復原，大洋代工廠B廠查修線路PLC接點故障 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,黃勝仁
2020-03-17(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/17 09:00 | 2020/03/17 16:30 | 台中卜蜂電容器安裝刀型保險絲，製二機線路更換前準備 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,黃勝仁 | 4532-P8加油: $500
2020-03-18(三) | 其他 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 公司噴漆台中卜蜂網路整合管路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-19(四) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/19 09:20 | 2020/03/19 17:30 | 台中卜蜂製一機舊有管路拆除 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚 | 6082-LG加油: $500
2020-03-20(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/03/20 09:00 | 2020/03/20 16:30 | 台中卜蜂看PLC位置及線路數量，管路配置位置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-03-22(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/22 08:50 | 2020/03/22 17:00 | 台中卜蜂製二機控制線路移裝至新開關箱 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 張堯彰,陳泓銘,黃勝仁,黎大揚
2020-03-23(一) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/23 09:00 | 2020/03/23 17:30 | 台中卜蜂製一，二機接變頻器控制線路，線路修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-24(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/24 08:30 | 2020/03/24 17:30 | 詠星羽毛二，三，五格機安裝2分之1GIP管及快速接頭 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃勝仁
2020-03-25(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/25 08:30 | 2020/03/25 17:20 | 詠星羽毛鵝頭風車安裝電磁開關及安裝插座 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃勝仁
2020-03-26(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/26 08:30 | 2020/03/26 17:30 | 詠星羽毛配置二，三，五格機活動磅秤電源 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃勝仁
2020-03-27(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/27 08:30 | 2020/03/27 17:30 | 詠星羽毛配置二，三，五格機活動磅秤電源 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃勝仁
2020-03-29(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/29 09:00 | 2020/03/29 17:00 | 台中卜蜂蛋雞廠風車停電接一次側電源，製三，四機PLC及線路移裝至新開關箱內 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰
2020-03-30(一) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/30 09:00 | 2020/03/30 17:30 | 台中卜蜂製三，四機舊有管路拆除及3樓半插座照明管路拆除隔間及復原 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚
2020-03-31(二) | 其他 | 2020/03/31 09:00 | 2020/03/31 17:00 | 一統玉米倉新增閘門開關配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃勝仁,黎大揚