## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/02 09:40 | 2019/09/02 17:30 | 水里淨水場更換開關箱內迴路保護器施耐德 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,張堯彰,陽文景,黎大揚,吳至善
2019-09-03(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/03 09:10 | 2019/09/03 17:00 | 水里淨水場及羅娜淨水場更換施耐德迴路保護器 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-09-04(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/04 09:10 | 2019/09/04 00:00 | 水里淨水場用開關箱基礎座及水泥澆置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,施清淵,張堯彰,陽文景,黃春宏,黎大揚,蕃友秀 | AWR-6125加油: $1000
2019-09-05(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/05 10:20 | 2019/09/05 00:00 | 水里淨水場搬運開關箱及定位安裝，配合加藥機廠商更換加藥機水里及羅娜 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,施清淵,陽文景,黃春宏,張堯彰,黎大揚,蕃友秀 | 691-S8加油: $1000
2019-09-06(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:20 | 水里淨水場舊有開關箱移除及新的開關箱搬運定位，線路復原 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,張堯彰,黎大揚
2019-09-09(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/09 09:00 | 2019/09/09 17:30 | 水里淨水場PAC盤接加藥機線路及線路整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,張堯彰,黎大揚,陽文景
2019-09-10(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/10 09:10 | 2019/09/10 17:20 | 水里淨水場貼藥桶藥位目測管刻度，及舊有開關箱及線路拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,張堯彰,陽文景,黎大揚,吳至善
2019-09-11(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/11 09:00 | 2019/09/11 17:00 | 台中卜蜂熟一廠後粉碎系統拉馬達線路及控制線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸 | 691-S8加油: $1000
2019-09-12(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/12 09:00 | 2019/09/12 17:00 | 台中卜蜂製一，二機安裝開關及管路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | AWR-6125加油: $1000
2019-09-16(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/16 09:10 | 2019/09/16 16:40 | 水里淨水場安裝ＰＡＣ藥桶及管路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,施清淵,張堯彰,陽文景,黃春宏,黎大揚,蕃友秀 | 材料２英寸大月彎: $35
2019-09-17(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/17 09:00 | 2019/09/17 17:00 | 水里淨水場配置PAC加藥機管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,洪啟修,張堯彰,陽文景,黃春宏,黎大揚,蕃友秀 | 2分半壁虎，10支: $100
2019-09-18(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/18 09:00 | 2019/09/18 17:10 | 水里淨水場PAC加藥機配置包紗軟管及移裝水質監測儀器 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,張堯彰,陽文景,黎大揚,蕃友秀 | 材料: $320
2019-09-19(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/19 09:00 | 2019/09/19 17:30 | 水里淨水場安裝清洗系統馬達及管路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,洪啟修,張堯彰,陽文景,黎大揚,蕃友秀
2019-09-20(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/20 09:00 | 2019/09/20 17:30 | 水里淨水場配置清洗系統管路，拉馬達線路接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,洪啟修,張堯彰,陽文景,黎大揚,蕃友秀 | AWR-6125加油: $1000
2019-09-21(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/21 09:00 | 2019/09/21 17:20 | 水里淨水場舊有PAC藥桶抽至新的PAC藥桶內及一些舊有管路拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,張堯彰,陽文景,黎大揚,蕃友秀,蕃友謙
2019-09-23(一) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/23 09:00 | 2019/09/23 17:30 | 台中卜蜂製粒一，二機配置管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀,黃春宏 | 材料，切台切片: $90
2019-09-24(二) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/24 09:00 | 2019/09/24 17:20 | 台中卜蜂製一，二機工程安裝NFB無熔絲開關及電磁開關 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威,蕃友秀
2019-09-25(三) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/25 09:00 | 2019/09/25 17:30 | 台中卜蜂安裝電磁開關及配置控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀,陳鈜威 | AWR-6125加油: $1000
2019-09-26(四) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/26 09:00 | 2019/09/26 17:30 | 台中卜蜂製一，二機開關配置線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威,蕃友秀
2019-09-27(五) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/27 09:00 | 2019/09/27 17:30 | 台中卜蜂製一，二機開關配置控制線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳鈜威
2019-09-28(六) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/28 08:40 | 2019/09/28 16:40 | 台中卜蜂製一，二機配合停電接一次側電源及配置控制線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-09-30(一) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/30 09:00 | 2019/09/30 17:30 | 台中卜蜂製一，二機電氣改善配置管路及接控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威,蕃友秀 | ＡＷＲ-6125加油: $1000