## LD016_蔡清池
姓名：LD016_蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 09:30 | 2019/08/01 17:30 | 水里淨水場配置線架 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,楊鎧綸,賴彥宏,阮德來,張名範
2019-08-02(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 10:00 | 2019/08/02 17:30 | 水里淨水場配置加藥機管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張名範,謝和言 | 水平管60尺: $220
2019-08-03(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/03 09:10 | 2019/08/03 17:30 | 水里淨水場安裝加藥機，校正管及鋁線架 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 09:20 | 2019/08/05 17:20 | 水里淨水場用開關箱基礎座及配置進藥至加藥桶管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,胡范英俊,張名範,張堯彰,陽文景,楊浩銓,楊鎧綸,黎大揚,謝和言 | 細砂: $500
2019-08-06(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/06 09:30 | 2019/08/06 17:20 | 水里淨水場配置鋁線槽及加藥管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,胡范英俊,張名範,張堯彰,陽文景,楊浩銓,楊鎧綸,黎大揚,謝和言
2019-08-07(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/07 09:20 | 2019/08/07 17:30 | 水里淨水場配置鋁線槽 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,張名範,張堯彰,陽文景,黎大揚,楊浩銓
2019-08-08(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/08 09:20 | 2019/08/08 17:20 | 水里淨水場配置鋁線槽 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,楊浩銓,阮德來,張名範 | AHR-2773: $500
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 09:20 | 2019/08/09 17:00 | 羅娜淨水場配置清洗系統管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張名範,張堯彰,陽文景,黎大揚,楊浩銓
2019-08-10(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/10 09:20 | 2019/08/10 17:30 | 羅娜淨水場配置加藥清洗管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2019-08-12(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/12 10:30 | 2019/08/12 17:30 | 羅娜淨水場安裝清洗系統馬達及配置管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張名範,張堯彰,陽文景,黎大揚,楊浩銓
2019-08-13(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/13 09:30 | 2019/08/13 17:40 | 水里淨水場開關箱安裝及配置電源管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,張堯彰,陽文景,楊浩銓,黎大揚 | AWR-6125加油: $1000
2019-08-14(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/14 09:30 | 2019/08/14 17:30 | 水里淨水場配置開關箱電源管路及拉線配置線架 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,阮德來,阮德勛,張名範,張堯彰,陽文景,楊浩銓,楊智凱,黎大揚,謝和言,白明翰 | 材料1"半大月彎: $32
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:20 | 水里淨水場配置加藥機注入管管路 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,阮德來,林泰佑,張名範,張堯彰,陽文景,楊浩銓,楊智凱,黎大揚,謝和言