## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/02 09:55 | 2020/03/02 12:30 | 辦公室女廁洗臉盆及龍頭更換施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁,洪啟修 | 2分水泥鑽尾1支、四分六角立布2只: $124
| (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/02 13:30 | 2020/03/02 17:20 | 設備馬達及控制管路配管施工。
2020-03-03(二) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/03 09:10 | 2020/03/03 17:00 | 設備馬達及控制管路配管施工、設備馬達及控制線路接線施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 10:10 | 2020/03/05 11:45 | 高雄卜蜂勘看工程施工項目。 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/05 15:20 | 2020/03/05 17:40 | 設備五、三格機下層日光燈線路接線施工。
2020-03-06(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/06 09:25 | 2020/03/06 17:00 | 設備制一機控制線路蛇管及IO編號套管施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,吳至善 | 300mm束帶1包: $63
2020-03-08(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/08 09:00 | 2020/03/08 16:20 | 設備制一機馬達及控制線路汰換施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁,陳泓銘