## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/01 09:40 | 2020/09/01 17:50 | 高壓馬達試運轉施工、設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,吳至善
2020-09-02(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 09:00 | 2020/09/02 17:10 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景,謝承宏,蔡睿森,蔡清池
2020-09-03(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/03 09:30 | 2020/09/03 17:35 | 設備控制線路蛇管施工、設備馬達閘刀開關箱安裝及馬達側線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-04(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/04 09:10 | 2020/09/04 17:45 | 設備馬達及控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景,謝承宏,蔡睿森,蔡清池
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 09:00 | 2020/09/05 17:20 | 設備馬達及控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景,謝承宏,蔡睿森,蔡清池,張名範,蕭竣鴻 | AHR-2773 加油: $1000
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 09:05 | 2020/09/06 16:35 | 設備外部控制線路接線施工、設備高壓VCB控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景,蔡睿森,蔡清池,蕃友謙,賴彥霖,施清淵,詹季達,黃政寧
2020-09-07(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/07 09:20 | 2020/09/07 17:20 | 設備風車馬達線路重新接線施工、設備馬達線路接線施工、設備馬達試運轉施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,謝承宏,蔡睿森,蔡清池
2020-09-08(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/08 09:20 | 2020/09/08 16:00 | 設備高壓VCB控制線路測試施工、設備控制線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-09-10(四) | 其他 | 2020/09/10 09:15 | 2020/09/10 10:40 | 【台中卜蜂】油槽區新設3相220V開關現場勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $915
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/10 12:00 | 2020/09/10 17:00 | 集塵設備馬達鋁線架路線勘查及材料備料施工。
2020-09-11(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/11 09:10 | 2020/09/11 17:20 | 集塵設備馬達鋁線架角鐵及牙條切割施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-14(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/14 09:45 | 2020/09/14 17:20 | 10F設備馬達線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-15(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/15 08:55 | 2020/09/15 17:35 | 10F設備馬達線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-16(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/16 08:55 | 2020/09/16 17:20 | 10F設備馬達線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-17(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/17 09:30 | 2020/09/17 17:20 | 10F設備馬達線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $910 雲林卜蜂用 工具: $125
2020-09-18(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/18 08:55 | 2020/09/18 17:20 | 10F設備馬達線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-19(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/19 09:05 | 2020/09/19 17:10 | 10F設備馬達線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-21(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/21 09:20 | 2020/09/21 17:15 | 10F設備馬達線架及C型鋼固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-22(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/22 08:55 | 2020/09/22 17:10 | 10F設備馬達C型鋼固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-23(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/23 08:50 | 2020/09/23 17:20 | 10F設備馬達C型鋼固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-24(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/24 08:55 | 2020/09/24 17:20 | 10F設備馬達C型鋼固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 臨時工午餐 65x5: $325 臨時工飲料: $255
2020-09-25(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/25 09:00 | 2020/09/25 16:55 | 管材吊搬運、10F設備馬達C型鋼固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $984 臨時工午餐 65x5: $325 臨時工飲料: $330
2020-09-26(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/26 09:05 | 2020/09/26 17:20 | 10F設備馬達C型鋼固定及管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-28(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/28 09:05 | 2020/09/28 17:20 | 10F設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景 | 臨時工 70x3: $210 臨時工飲料: $225
2020-09-29(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/29 09:00 | 2020/09/29 17:00 | 10F設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景 | 臨時工午餐 70x4: $280 水泥牆切割工 70x2: $140
2020-09-30(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/30 09:00 | 2020/09/30 17:20 | 1F空壓機控制盤管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景 | 臨時工午餐 65x5: $325 臨時工飲料: $290